“GZ011建设工程数字化计量与计价”赛项

赛题库

竞赛以实际工程图纸为载体，以工作岗位的工作过程为序列，以学生对应职业岗位要求为标准设计竞赛模块和评定标准。选手根据竞赛提供的竞赛任务书、工程文件、配套相关规范完成BIM建模与招标工程量清单编制、投标报价文件编制与价款调整、全过程造价管理综合应用三个模块的竞赛任务。

# 模块一：BIM建模与招标工程量清单编制（3小时，权重50%）

每队参赛选手依据竞赛任务书、《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程计量规范》（GB50856-2013），综合识读提供的建筑、安装工程图纸等工程文件，在规定时间内合作完成竞赛任务书要求的的考核任务。

第一部分 建筑与装饰工程BIM建模与招标工程量清单编制

任务1：准备工作

根据提供的工程文件，识读本工程以下信息并新建工程：

1.确定檐口高度、结构类型、抗震等级、设防烈度、室内外高差2.建立轴网和楼层

3.确定钢筋接头形式、钢筋锚固及搭接长度、钢筋定尺长度、混凝土保护层厚度、轴线位置及尺寸、楼层层数及标高等信息

任务2：本工程平整场地BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程平整场地BIM建模

2.套用平整场地项目的清单项

3.描述平整场地的项目特征

4.确定平整场地项目的工程量表达式

5.计算平整场地项目的工程量

任务3：本工程挖一般土方/挖沟槽土方/挖基坑土方BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程挖一般土方/挖沟槽土方/挖基坑土方BIM建模

2.套用挖一般土方/挖沟槽土方/挖基坑土方项目的清单项

3.描述挖一般土方/挖沟槽土方/挖基坑土方的项目特征

4.确定挖一般土方/挖沟槽土方/挖基坑土方项目的工程量表达式

5.计算挖一般土方/挖沟槽土方/挖基坑土方项目的工程量

任务4：本工程回填方BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程回填方BIM建模

2.套用回填方项目的清单项

3.描述回填方的项目特征

4.确定回填方项目的工程量表达式

5.计算回填方项目的工程量

任务5：本工程余方弃置/缺方内运招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.套用余方弃置/缺方内运项目的清单项

2.描述余方弃置/缺方内运的项目特征

3.确定余方弃置/缺方内运的工程量表达式

4.计算余方弃置/缺方内运项目的工程量

任务6：本工程砖基础工程BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程砖基础BIM建模

2.套用砖基础项目的清单项

3.描述砖基础的项目特征

4.确定砖基础项目的工程量表达式

5.计算砖基础项目的工程量

任务7：本工程实心砖墙/多孔砖墙 /空心砖墙 /砌块墙等墙体工程BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程实心砖墙/多孔砖墙 /空心砖墙 /砌块墙等墙体BIM建模

2.套用实心砖墙/多孔砖墙 /空心砖墙 /砌块墙等墙体项目的清单项

3.描述实心砖墙/多孔砖墙 /空心砖墙 /砌块墙等墙体的项目特征

4.确定实心砖墙/多孔砖墙 /空心砖墙 /砌块墙等墙体项目的工程量表达式

5.计算实心砖墙/多孔砖墙 /空心砖墙 /砌块墙等墙体项目的工程量

任务8：本工程零星砌砖工程BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程零星砌砖BIM建模

2.套用零星砌砖项目的清单项

3.描述零星砌砖的项目特征

4.确定本工程零星砌砖项目的计量单位

5.确定零星砌砖项目的工程量表达式

6.计算本工程零星砌砖项目的工程量

任务9：本工程砖散水BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程砖散水BIM建模

2.套用砖散水项目的清单项

3.描述砖散水的项目特征

4.确定砖散水项目的工程量表达式

5.计算砖散水项目的工程量

任务10：本工程垫层BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程垫层BIM建模

2.套用垫层项目的清单项

3.描述垫层的项目特征

4.确定垫层项目的工程量表达式

5.计算本工程垫层项目的工程量

任务11：本工程现浇混凝土基础BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程现浇混凝土基础BIM建模

2.套用现浇混凝土基础项目的清单项

3.描述现浇混凝土基础的项目特征

4.确定现浇混凝土基础项目的工程量表达式

5.计算本工程现浇混凝土基础项目的工程量

任务12：本工程现浇混凝土矩形柱BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程现浇混凝土矩形柱BIM建模

2.套用现浇混凝土矩形柱项目的清单项

3.描述现浇混凝土矩形柱的项目特征

4.确定现浇混凝土矩形柱项目的工程量表达式

5.计算本工程现浇混凝土矩形柱项目的工程量

任务13：本工程现浇混凝土构造柱/异形柱BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程现浇混凝土构造柱/异形柱BIM建模

2.套用现浇混凝土构造柱/异形柱项目的清单项

3.描述现浇混凝土构造柱/异形柱的项目特征

4.确定现浇混凝土构造柱/异形柱项目的工程量表达式

5.计算本工程现浇混凝土构造柱/异形柱项目的工程量

任务14：本工程现浇混凝土基础梁BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程现浇混凝土基础梁BIM建模

2.套用现浇混凝土基础梁项目的清单项

3.描述现浇混凝土基础梁的项目特征

4.确定现浇混凝土基础梁项目的工程量表达式

5.计算本工程现浇混凝土基础梁项目的工程量

任务15：本工程现浇混凝土矩形梁/异形梁等BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程现浇混凝土矩形梁/异形梁等BIM建模

2.套用现浇混凝土矩形梁/异形梁等项目的清单项

3.描述现浇混凝土矩形梁/异形梁等的项目特征

4.确定现浇混凝土矩形梁/异形梁等项目的工程量表达式

5.计算本工程现浇混凝土矩形梁/异形梁等项目的工程量

任务16：本工程现浇混凝土圈梁BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程现浇混凝土圈梁BIM建模

2.套用现浇混凝土圈梁项目的清单项

3.描述现浇混凝土圈梁的项目特征

4.确定现浇混凝土圈梁项目的工程量表达式

5.计算本工程现浇混凝土圈梁项目的工程量

任务17：本工程现浇/预制混凝土过梁BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程现浇/预制混凝土过梁BIM建模

2.套用现浇/预制混凝土过梁项目的清单项

3.描述现浇/预制混凝土过梁的项目特征

4.确定现浇/预制混凝土过梁项目的工程量表达式

5.计算本工程现浇/预制混凝土过梁项目的工程量

任务18：本工程现浇混凝土墙BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程现浇混凝土墙BIM建模

2.套用现浇混凝土墙项目的清单项

3.描述现浇混凝土墙的项目特征

4.确定现浇混凝土墙项目的工程量表达式

5.计算本工程现浇混凝土墙项目的工程量

任务19：本工程现浇混凝土有梁板/无梁板/平板BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程现浇混凝土有梁板/无梁板/平板BIM建模

2.套用现浇混凝土有梁板/无梁板/平板项目的清单项

3.描述现浇混凝土有梁板/无梁板/平板的项目特征

4.确定现浇混凝土有梁板/无梁板/平板项目的工程量表达式

5.计算本工程现浇混凝土有梁板/无梁板/平板项目的工程量

任务20：本工程现浇混凝土栏板BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程现浇混凝土栏板BIM建模

2.套用现浇混凝土栏板项目的清单项

3.描述现浇混凝土栏板的项目特征

4.确定现浇混凝土栏板项目的工程量表达式

5.计算本工程现浇混凝土栏板项目的工程量

任务21：本工程现浇混凝土雨篷/悬挑板/阳台板BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程现浇混凝土雨篷/悬挑板/阳台板BIM建模

2.套用现浇混凝土雨篷/悬挑板/阳台板项目的清单项

3.描述现浇混凝土雨篷/悬挑板/阳台板的项目特征

4.确定现浇混凝土雨篷/悬挑板/阳台板项目的工程量表达式

5.计算本工程现浇混凝土雨篷/悬挑板/阳台板项目的工程量

任务22：本工程现浇混凝土楼梯BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程现浇混凝土楼梯BIM建模

2.套用现浇混凝土楼梯项目的清单项

3.描述现浇混凝土楼梯的项目特征

4.确定本工程现浇混凝土楼梯的计量单位

5.确定现浇混凝土楼梯项目的工程量表达式

6.计算本工程现浇混凝土楼梯项目的工程量

任务23：本工程现浇混凝土散水/坡道BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程现浇混凝土散水/坡道BIM建模

2.套用现浇混凝土散水/坡道项目的清单项

3.描述现浇混凝土散水/坡道的项目特征

4.确定现浇混凝土散水/坡道项目的工程量表达式

5.计算本工程现浇混凝土散水/坡道项目的工程量

任务24：本工程现浇混凝土台阶BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程现浇混凝土台阶BIM建模

2.套用现浇混凝土台阶项目的清单项

3.描述现浇混凝土台阶的项目特征

4.确定本工程现浇混凝土台阶的计量单位

5.确定现浇混凝土台阶项目的工程量表达式

6.计算本工程现浇混凝土台阶项目的工程量

任务25：本工程现浇混凝土扶手/压顶BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程现浇混凝土扶手/压顶BIM建模

2.套用现浇混凝土扶手/压顶项目的清单项

3.描述现浇混凝土扶手/压顶的项目特征

4.确定本工程现浇混凝土扶手/压顶的计量单位

5.确定现浇混凝土扶手/压顶项目的工程量表达式

6.计算本工程现浇混凝土扶手/压顶项目的工程量

任务26：本工程现浇混凝土其他构件BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程现浇混凝土其他构件BIM建模

2.套用现浇混凝土其他构件项目的清单项

3.描述现浇混凝土其他构件的项目特征

4.确定现浇混凝土其他构件项目的工程量表达式

5.计算本工程现浇混凝土其他构件项目的工程量

任务27：本工程现浇混凝土后浇带BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程现浇混凝土后浇带BIM建模

2.套用现浇混凝土后浇带项目的清单项

3.描述现浇混凝土后浇带的项目特征

4.确定现浇混凝土后浇带项目的工程量表达式

5.计算本工程现浇混凝土后浇带项目的工程量

任务28：本工程现浇混凝土基础钢筋工程BIM建模与工程量计算

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程现浇混凝土基础钢筋计算设置

2.本工程现浇混凝土基础钢筋BIM建模

3.计算本工程现浇混凝土基础钢筋工程量

任务29：本工程现浇混凝土柱/梁/板/墙/楼梯钢筋工程BIM建模与工程量计算

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程现浇混凝土柱/梁/板/墙/楼梯钢筋计算设置

2.本工程现浇混凝土柱/梁/板/墙/楼梯钢筋BIM建模

3.计算本工程现浇混凝土柱/梁/板/墙/楼梯钢筋工程量

任务30：本工程现浇混凝土构造柱/圈梁/过梁/砌体加筋等钢筋工程BIM建模与工程量计算

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程现浇混凝土构造柱/圈梁/过梁/砌体加筋等钢筋计算设置

2.本工程现浇混凝土构造柱/圈梁/过梁/砌体加筋等钢筋BIM建模

3.计算本工程现浇混凝土构造柱/圈梁/过梁/砌体加筋等钢筋工程量

任务31：本工程门BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程门BIM建模

2.套用门项目的清单项

3.描述本工程门的项目特征

4.选择本工程门的计量单位

5.确定本工程门的工程量表达式

6.计算本工程门的工程量

任务32：本工程窗BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程窗BIM建模

2.套用窗项目的清单项

3.描述本工程窗的项目特征

4.选择本工程窗的计量单位

5.确定本工程窗的工程量表达式

6.计算本工程窗的工程量

任务33：本工程窗台板招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.套用窗台板项目的清单项

2.描述本工程窗台板的项目特征

3.确定本工程窗台板的工程量表达式

4.计算本工程窗台板的工程量

任务34：本工程窗帘盒招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.套用窗帘盒项目的清单项

2.描述本工程窗帘盒的项目特征

3.确定本工程窗帘盒的工程量表达式

4.计算本工程窗帘盒的工程量

任务35：本工程屋面防水工程BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程屋面防水BIM建模

2.套用屋面防水项目的清单项

3.描述本工程屋面防水的项目特征

4.确定本工程屋面防水的工程量表达式

5.计算本工程屋面防水的工程量

任务36：本工程屋面排水管BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程屋面排水管BIM建模

2.套用屋面排水管项目的清单项

3.描述本工程屋面排水管的项目特征

4.确定本工程屋面排水管的工程量表达式

5.计算本工程屋面排水管的工程量

任务37：本工程屋面变形缝招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.套用屋面变形缝项目的清单项

2.描述本工程屋面变形缝的项目特征

3.确定本工程屋面变形缝的工程量表达式

4.计算本工程屋面变形缝的工程量

任务38：本工程墙面防水、防潮BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程墙面防水、防潮BIM建模

2.套用墙面防水、防潮项目的清单项

3.描述本工程墙面防水、防潮的项目特征

4.确定本工程墙面防水、防潮的工程量表达式

5.计算本工程墙面防水、防潮的工程量

任务39：本工程楼（地）面防水、防潮BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程楼（地）面防水、防潮BIM建模

2.套用楼（地）面防水、防潮项目的清单项

3.描述本工程楼（地）面防水、防潮的项目特征

4.确定本工程楼（地）面防水、防潮的工程量表达式

5.计算本工程楼（地）面防水、防潮的工程量

任务40：本工程保温隔热屋面BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程保温隔热屋面BIM建模

2.套用保温隔热屋面项目的清单项

3.描述本工程保温隔热屋面的项目特征

4.确定本工程保温隔热屋面的工程量表达式

5.计算本工程保温隔热屋面的工程量

任务41：本工程保温隔热天棚BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程保温隔热天棚BIM建模

2.套用保温隔热天棚项目的清单项

3.描述本工程保温隔热天棚的项目特征

4.确定本工程保温隔热天棚的工程量表达式

5.计算本工程保温隔热天棚的工程量

任务42：本工程保温隔热墙面BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程保温隔热墙面BIM建模

2.套用保温隔热墙面项目的清单项

3.描述本工程保温隔热墙面的项目特征

4.确定本工程保温隔热墙面的工程量表达式

5.计算本工程保温隔热墙面的工程量

任务43：本工程保温隔热楼地面BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程保温隔热楼地面BIM建模

2.套用保温隔热楼地面项目的清单项

3.描述本工程保温隔热楼地面的项目特征

4.确定本工程保温隔热楼地面的工程量表达式

5.计算本工程保温隔热楼地面的工程量

任务44：本工程楼地面抹灰/楼地面镶贴/橡塑面层/其他材料面层楼地面BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程楼地面抹灰/楼地面镶贴/橡塑面层/其他材料面层隔楼地面BIM建模

2.套用楼地面抹灰/楼地面镶贴/橡塑面层/其他材料面层隔楼地面项目的清单项

3.描述本工程楼地面抹灰/楼地面镶贴/橡塑面层/其他材料面层隔楼地面的项目特征

4.确定本工程楼地面抹灰/楼地面镶贴/橡塑面层/其他材料面层隔楼地面的工程量表达式

5.计算本工程楼地面抹灰/楼地面镶贴/橡塑面层/其他材料面层隔楼地面的工程量

任务45：本工程踢脚线BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程踢脚线BIM建模

2.套用踢脚线项目的清单项

3.描述本工程踢脚线的项目特征

4.确定本工程踢脚线的工程量表达式

5.计算本工程踢脚线的工程量

任务46：本工程墙面抹灰/墙面块料面层等BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程面抹灰/墙面块料面层等BIM建模

2.套用面抹灰/墙面块料面层等项目的清单项

3.描述本工程面抹灰/墙面块料面层等项目特征

4.确定本工程面抹灰/墙面块料面层等工程量表达式

5.计算本工程面抹灰/墙面块料面层等工程量

任务47：本工程柱（梁）面抹灰/柱（梁）面镶贴块料等BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程柱（梁）面抹灰/柱（梁）面镶贴块料等BIM建模

2.套用柱（梁）面抹灰/柱（梁）面镶贴块料等项目清单项

3.描述本工程柱（梁）面抹灰/柱（梁）面镶贴块料等项目特征

4.确定本工程柱（梁）面抹灰/柱（梁）面镶贴块料等工程量表达式

5.计算本工程柱（梁）面抹灰/柱（梁）面镶贴块料的工程量

任务48：本工程零星抹灰/镶贴零星块料等BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程零星抹灰/镶贴零星块料等BIM建模

2.套用零星抹灰/镶贴零星块料项目等清单项

3.描述本工程零星抹灰/镶贴零星块料等项目特征

4.确定本工程零星抹灰/镶贴零星块料等工程量表达式

5.计算本工程零星抹灰/镶贴零星块料等工程量

任务49：本工程隔断/幕墙等BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程隔断/幕墙等BIM建模

2.套用隔断/幕墙项目等清单项

3.描述本工程隔断/幕墙等项目特征

4.确定本工程隔断/幕墙等工程量表达式

5.计算本工程工程隔断/幕墙等工程量

任务50：本工程天棚BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程天棚BIM建模

2.套用天棚项目的清单项

3.描述本工程天棚的项目特征

4.确定本工程天棚的工程量表达式

5.计算本工程天棚的工程量

任务51：本工程油漆/涂料/裱糊工程BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程油漆/涂料/裱糊工程BIM建模

2.套用油漆/涂料/裱糊工程项目的清单项

3.描述本工程油漆/涂料/裱糊工程的项目特征

4.确定本工程油漆/涂料/裱糊工程的工程量表达式

5.计算本工程油漆/涂料/裱糊工程的工程量

任务52：本工程其他装饰工程BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程其他装饰工程BIM建模

2.套用其他装饰工程项目的清单项

3.描述本工程其他装饰工程的项目特征

4.确定本工程其他装饰工程的计量单位

4.确定本工程其他装饰工程的工程量表达式

5.计算本工程其他装饰工程的工程量

任务53：本工程建筑面积BIM建模与招标工程量计算

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）等文件和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程建筑面积BIM建模

2.计算本工程建筑面积工程量

任务54：本工程脚手架工程BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程脚手架工程BIM建模

2.套用脚手架工程的清单项

3.描述本工程脚手架工程的项目特征

4.确定本工程脚手架工程的工程量表达式

5.计算本工程脚手架工程的工程量

任务55：本工程混凝土模板及支架（支撑）工程BIM建模与招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.本工程混凝土模板及支架（支撑）工程BIM建模

2.套用混凝土模板及支架（支撑）工程的清单项

3.描述本工程混凝土模板及支架（支撑）工程的项目特征

4.确定本工程混凝土模板及支架（支撑）工程的工程量表达式

5.计算本工程混凝土模板及支架（支撑）工程的工程量

任务56：本工程垂直运输招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.套用垂直运输的清单项

2.描述本工程垂直运输的项目特征

3.确定本工程垂直运输的工程量表达式

4.计算本工程垂直运输的工程量

任务57：本工程施工超高增加招标工程量清单编制

根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB 50854-2013）和提供的工程文件，按要求完成以下任务：

1.套用施工超高增加的清单项

2.描述本工程施工超高增加的项目特征

3.确定本工程施工超高增加的工程量表达式

4.计算本工程施工超高增加的工程量

任务58：计量成果文件的输出

1.检查、校对BIM模型和编制的工程量清单

2.输出指定要求的报表、模型文件

第二部分 安装工程BIM建模与招标工程量清单编制

任务1：准备工作

根据提供的工程文件，识读完成本工程以下工作：

1.确定给排水管径主要材料、线路组成、安装方式

2.建立轴网和楼层建立

3.完成工程主体构件建立

4.确定电缆电线规格型号、设备进墙/柱距离、电缆预留长度、电线预留长度、设备及管线安装高度、电线敷设方式、管道套管、支吊架参数。

任务2：给水工程BIM建模与招标工程量清单编制

根据工程图纸，完成指定“某楼层给排水平面图”的以下构件的BIM建模与招标工程量清单编制。计算依据：《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013)）。

- 1.本工程给水管各管径水平管

- 2.本工程给水管各管径管立管

3.本工程减压阀、水表、各规格闸阀等给水管道附件

任务3：排水工程BIM建模与招标工程量清单编制

根据工程图纸，完成指定“某楼层给排水平面图”的以下构件的BIM建模与招标工程量清单编制。计算依据：《通用安装工程工程量计算规范》（(GB50856-2013)）。

1.本工程排水管各管径管水平管、排水管各管径立管

2.本工程雨水管各管径水平管、雨水管各管径立管

3.本工程雨水口、弯头等管道附件

任务4：消防给水BIM建模与招标工程量清单编制

根据工程图纸，完成指定“某楼层给排水平面图”的以下构件的BIM建模与招标工程量清单编制。计算依据：《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)。

1.本工程各管径消防喷淋管立管、水平管

2.本工程各管径消防给水管立管、水平管

3.本工程喷淋头、消防栓

4.本工程各规格闸阀等消防给水管附件

任务5：用水器具BIM建模与招标工程量清单编制

根据工程图纸，完成指定“某楼层给排水平面图”的以下构件的BIM建模与招标工程量清单编制。计算依据：《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)。

1.本工程洗涤盆、大便器、小便器、沐浴器等卫生用具

2.本工程水龙头、地漏、密封型地漏等给排水附（配件）

任务6：照明BIM建模与招标工程量清单编制

根据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013) 和提供的工程文件，按要求完成以下项目的BIM建模与招标工程量清单编制：

1.本工程照明管线

2.本工程照明配电箱

3.本工程桥架

4.本工程桥架支吊架

5.本工程照明开关

6.本工程电器灯具及其他设备

任务7：电气设备BIM建模与招标工程量清单编制

根据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013) 和提供的工程文件，按要求完成以下项目的BIM建模与招标工程量清单编制：

1.本工程动力管线

2.本工程动力配电箱/柜

3.本工程强电桥架

4.本工程桥架支吊架

5.本工程插座

6.本工程电器设备及其他构件

任务8：建筑智能化BIM建模与招标工程量清单编制

根据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013) 和提供的工程文件，按要求完成以下项目的BIM建模与招标工程量清单编制：

1.本工程弱电管线

2.本工程弱电桥架

3.本工程桥架支吊架

4.本工程电话插座

5.本工程网络插座

6.本工程楼宇对讲主机及其他构件

任务9：消防BIM建模与招标工程量清单编制

根据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013) 和提供的工程文件，按要求完成以下项目的BIM建模与招标工程量清单编制：

1.本工程消防管线

2.本工程消防弱电桥架

3.本工程桥架支吊架

4.本工程感烟探测器

5.本工程声光报警器

6.本工程电源监控传感器及其他构件

任务10：计价成果文件的输出

1.检查、校对各任务并保存计价文件

2.输出指定要求的报表、模型文件

# 模块二：投标报价文件编制与价款调整（时间2小时，权重30%）

每队参赛选手根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013)）《某省某市建设工程预算消耗量标准》等工程文件，在规定时间内合作完成竞赛任务书要求的的考核任务。

任务1：准备工作

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.完成新建计价项目工程设置

2.新建各单位工程

3.导入工程项目的给定文件

任务2：完成建筑与装饰工程的套项、组价

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.根据竞赛任务书要求，进行套项

2.根据竞赛任务书要求，进行组价

任务3：完成建筑与装饰工程中分部分项工程项目换算

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.根据竞赛任务书要求，对计价文件中指定分部分项工程的材料进行替换

2.根据竞赛任务书要求，对计价文件中指定分部分项工程的人工费进行换算

3.根据竞赛任务书要求，对计价文件中指定分部分项工程的材料费进行换算

4.根据竞赛任务书要求，对计价文件中指定分部分项工程的机械费进行换算

5.根据竞赛任务书要求，对计价文件中指定分部分项工程的单价/基价进行换算

任务4：完成建筑与装饰工程中人工、材料、机械价格调整

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.根据竞赛任务书要求，完成人工单价的价格调整

2.根据竞赛任务书要求，完成材料单价的价格调整

3.根据竞赛任务书要求，完成机械单价的价格调整

任务5：完成建筑与装饰工程中甲供材料的设置

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.根据竞赛任务书要求，设置甲供材料的名称、规格型号

2.根据竞赛任务书要求，设置甲供材料的数量

任务6：完成建筑与装饰工程中总价措施项目

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.根据竞赛任务书要求，完成冬季施工增加费的计取

2.根据竞赛任务书要求，完成雨季施工增加费的计取

3.根据竞赛任务书要求，完成二次搬运费的计取

4.根据竞赛任务书要求，完成夜间施工增加费的计取

5.根据竞赛任务书要求，完成已完工程及设备保护费的计取

6.根据竞赛任务书要求，完成生产工具用具使用费的计取

7.根据竞赛任务书要求，完成检验试验配合费的计取

8.根据竞赛任务书要求，完成工程定位复测场地清理费的计取

9. 根据竞赛任务书要求，完成工程临时停水停电费的计取

任务7：完成建筑与装饰工程中安全文明施工费的计取

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.套用安全文明施工费项

2.完成安全文明施工费的计取

任务8：完成建筑与装饰工程中管理费和利润的调整

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.根据竞赛任务书要求，完成工程管理费的调整

2.根据竞赛任务书要求，完成工程利润的调整

任务9：完成工程变更引起的建筑与装饰工程合同价款调整

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.改变技术标准和设计方案的变动等工程变更引起的合同价款调整

2.标高、位置和尺寸变动等工程变更引起的合同价款调整

3.变更原设计图纸中错误引起的合同价款调整

4.构件材料代换等工程变更引起的合同价款调整

任务10：完成项目特征描述不符引起的建筑与装饰工程合同价款调整

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.项目特征描述与工程图纸不符引起的合同价款调整

2.项目特征描述不全引起的合同价款调整

任务11：完成工程量清单缺项引起的建筑与装饰工程合同价款调整

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.工程量清单缺项时，增加清单项目

2.对增加的清单项套项、组价

任务12：完成工程量偏差引起的建筑与装饰工程合同价款调整

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.工程量偏差在合同文件规定范围以内时的合同价款调整

2.工程量偏差超过合同文件规定范围时的合同价款调整

任务13：完成物价变化引起的建筑与装饰工程合同价款调整

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.人工费变化引起的合同价款调整

2.材料费变化引起的合同价款调整

3.机械费变化引起的合同价款调整

任务14：完成暂估价、计日工、暂列金额引起的建筑与装饰工程合同价款调整

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.暂估价引起的合同价款调整

2.计日工引起的合同价款调整

3.暂列金额引起的合同价款调整

任务15：完成现场签证引起的建筑与装饰工程合同价款调整

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.适用于施工合同范围以外零星工程的确认引起的合同价款调整

2.在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量引起的合同价款调整

3.符合施工合同规定的非承包人原因引起的工程量或费用增减等引起的合同价款调整

任务16：完成安装工程的套项、组价

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.根据竞赛任务书的要求，进行套项

2.根据竞赛任务书要求，进行组价

任务17：完成安装工程中分部分项工程项目换算

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.根据竞赛任务书要求，对计价文件中指定的部分材料进行替换

2.根据竞赛任务书要求，对计价文件中指定分部分项工程的人工费进行换算

3.根据竞赛任务书要求，对计价文件中指定分部分项工程的材料费进行换算

4.根据竞赛任务书要求，对计价文件中指定分部分项工程的机械费进行换算

5.根据竞赛任务书要求，对计价文件中指定分部分项工程的单价/基价进行换算

任务18：完成安装工程中人工、材料、机械价格调整

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.根据竞赛任务书要求，完成人工单价的价格调整

2.根据竞赛任务书要求，完成材料单价的价格调整

3.根据竞赛任务书要求，完成机械单价的价格调整

任务19：完成安装工程甲供材料的设置

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.根据竞赛任务书要求，设置甲供材料的名称、规格型号

2.根据竞赛任务书要求，设置甲供材料的数量

任务20：完成安装工程中总价措施项目

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.根据竞赛任务书要求，完成冬季施工增加费的计取

2.根据竞赛任务书要求，完成雨季施工增加费的计取

3.根据竞赛任务书要求，完成二次搬运费的计取

4.根据竞赛任务书要求，完成夜间施工增加费的计取

5.根据竞赛任务书要求，完成已完工程及设备保护费的计取

6.根据竞赛任务书要求，完成生产工具用具使用费的计取

7.根据竞赛任务书要求，完成检验试验配合费的计取

8.根据竞赛任务书要求，完成工程定位复测场地清理费的计取

9. 根据竞赛任务书要求，完成工程临时停水停电费的计取

任务21：完成安装工程中安全文明施工费的计取

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.套用安全文明施工费项

2.完成安全文明施工费的计取

任务22：完成安装工程管理费和利润的调整

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.根据竞赛任务书要求，完成工程管理费的调整

2.根据竞赛任务书要求，完成工程利润的调整

任务23：完成工程变更引起的安装工程合同价款调整

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.改变技术标准和设计方案的变动等工程变更引起的合同价款调整

2.标高、位置和尺寸变动等工程变更引起的合同价款调整

3.变更原设计图纸中错误引起的合同价款调整

4.构件材料代换等工程变更引起的合同价款调整

任务24：完成项目特征描述不符引起的安装工程合同价款调整

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.项目特征描述与工程图纸不符引起的合同价款调整

2.项目特征描述不全引起的合同价款调整

任务25：完成工程量清单缺项引起的安装工程合同价款调整

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.工程量清单缺项时，增加清单项目

2.对增加的清单项套项、组价

任务26：完成工程量偏差引起的安装工程合同价款调整

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.工程量偏差在合同文件规定范围以内时的合同价款调整

2.工程量偏差超过合同文件规定范围时的合同价款调整

任务27：完成物价变化引起的安装工程合同价款调整

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.人工费变化引起的合同价款调整

2.材料费变化引起的合同价款调整

3.机械费变化引起的合同价款调整

任务28：完成暂估价、计日工、暂列金额引起的安装工程合同价款调整

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.暂估价引起的合同价款调整

2.计日工引起的合同价款调整

3.暂列金额引起的合同价款调整

任务29：完成由于现场签证引起的安装工程合同价款调整

根据提供的资料及工程文件，按要求完成以下任务：

1.施工合同范围以外零星工程的确认引起的合同价款调整

2.在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量引起的合同价款调整

3.符合施工合同规定的非承包人原因引起的工程量或费用增减等引起的合同价款调整

任务30：成果提交

# 按任务书要求提交成果。

# 模块三：全过程造价管理综合应用（时间1小时，权重20%）

第一部分 单项选择题

1.根据《建设工程质量保修条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为（ ）。

A.2年    B.5年    C.3年    D.4年

2.根据招标投标法，依法必须进行公开招标的项目，自（ ）之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20天。

A.投标人收到招标文件    B.招标文件最后澄清

C.招标文件发布          D.招标文件开始发出

3.下列属于依法必须招标的项目可以不进行招标的情况是（ ）。

A.受自然环境限制，只有少量潜在投标人

B.招标费用占项目合同金额比例过大

C.因技术复杂，只有少量潜在投标人

D.采购人依法能够自行建设、生产或组织

4.政府采购工程没有投标人投标的，应采用（ ）。

A.邀请招标    B.竞争性谈判    C.单一来源   D.重新招标

5.施工现场材料仓库、钢筋加工棚、木工作业棚、材料堆场等布置靠近现场临时交通路线，缩短运输距离，属于绿色施工的（ ）。

A.节材与材料资源利用              B.节水与水资源利用

C.节能与能源利用                  D.节地与土地资源保护

6.合同文件的解释顺序从高到低，正确的是（ ）。

A.中标通知书，投标函及附录，专用合同条款

B.投标函及附录，中标通知书，专用合同条款

C.专用合同条款，中标通知书，投标函及附录

D.中标通知书，专用合同条款，投标函及附录

7.根据我国《企业所得税法》，企业发生年度亏损，在连续（ ）年内可以用税前利润进行弥补。

A.5       B.4      C.3     D 2

8.国家重点扶持高新技术项目企业所得税为（ ）。

A.10%    B.12％   C.15%    D.20%

9.根据《民法典》，中标通知书可视为（ ）。

A.协议    B.要约   C.承诺    D.新要约

10.根据《中华人民共和国建筑法》，建设工程施工许可证应当由（ ）申请领取。

A.建设单位  B.设计单位  C.监理单位  D.施工单位

11.下列有关合同变更，描述错误的是（ ）。

A.当事人协商一致，可以变更合同

B.合同转让是合同变更的一种特殊形式

C.合同转让是指变更合同中规定的权利义务内容

D.合同变更是指对巳经依法成立的合同，在承认其法律效力的前提下，对其进行修改或补充

12.注册造价工程师延续注册的有效期为（ ）年。

A.1    B.2      C.3     D.4

13.如果当事人对建设工程开工日期有争议的，下面处理情形正确的是（ ）。

A.因承包人原因导致开工时间推迟的，以实际开工时间为开工日期

B.承包人未经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期

C.开工日期只能是监理人发出的开工通知载明的开工日期

D.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期

14.对工程质量进行监督检查时，在县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责，有权的措施不包含（ ）。

A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料

B.进入被检査单位的施工现场进行检査

C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正

D.要求被检查的单位提供本行政区域内建设工程特大生产安全事故应急救援预案

15.甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（ ）。

A.共同投标协议与投标文件一并提交

B.甲公司与乙公司就相关项目各自承担责任

C.甲公司与乙公司必须符合同一资质等级

D.联合体是以两个投标人的身份投标

16.下列（ ）行为，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，处以5000元以上2万元以下的罚款。

A.超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务

B.跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的

C.转包承接的工程造价咨询业务

D.涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书

17.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分项工程的是（ ）。

A.地基与基础  B.装饰装修  C.土方开挖工程  D.砌体结构

18.根据我国《民法典》，投标文件是一种（ ）。

A.要约邀请    B.要约     C.承诺     D.合同

19.下列合同文件中，有优先解释权的是（ ）。

A.招标公告  B.投标文件  C.图纸  D.专用合同条款

20.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，下列说法正确的是（ ）。

A.企业合并的，可以继承合并前各方中较高的资质

B.企业分立的，按分立前各方较低的资质处理

C.企业改制的，可以继承原企业资质

D.应当申请重新核定建筑业企业资质等级

21.关于劳动争议仲裁的说法，正确是（ ）。

A.仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成

B.劳动争议发生后，当事人应当申请调解，不得直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁

C.仲裁的时效期间为6个月

D.仲裁时效不发生中止和中断

22.下列建设工程项目可以不需要招标的是（ ）。

A.民营企业开发的商品房

B.公立医院

C.外国组织贷款的项目

D.国家投资的控股或者主导地位的项目

23.关于建设用地使用权的说法，正确的是（ ）。

A.建设用地使用权仅可以在地表上设立

B.设立建设用地使用权，可以采取出让或者转让等方式

C.工业用地应当采取协商的方式出让

D.新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权

24.管理人没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失而管理他人事务。管理人可以索赔的费用是（ ）。

A.偿还因管理事务而支出的必要费用

B.因管理损失的直接费用和间接费用

C.支付报酬

D.共享避免的利益损失

25.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90日后自动进入（ ）。

A.保修期

B.缺陷责任期

C.验收合格

D.提交竣工验收报告

26.关于投标保证金的说法，正确的是（ ）。

A.招标人取消招标活动，招标人不退还投标保证金

B.投标人在投标截止时间后撤销投标文件的，招标人应予退还投标保证金

C.投标保证金有效期无须与投标有效期一致

D.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出

27.从法的形式来看，《必须招标的工程项目规定》属于（ ）。

A.法律  B.行政法规  C.部门规章  D.地方政府规章

28.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，主体节能工程检验批验收和隐蔽工程验收主体是（ ）。

A.监理工程师  B.项目经理  C.质量工程师  D.总监理工程师

29.施工企业在施工过程中未采取相应防范措施，对第三方造成损害而产生的纠纷属于（ ）。

A.权属纠纷  B.合同纠纷    C.侵权纠纷  D.知识产权纠纷

30.工伤保险费应当由（ ）缴纳。

A.当地政府  B.用人单位  C.职工个人   D.工伤保险基金

31.建设工程质保期的起算日是（ ）。

A.工程完工之日      B.工程竣工验收合格之日

C.工程开始使用之日  D.发包人签收竣工验收申请之日

32.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，其安全生产许可证应当可以（ ）。

A.撤销     B.延期      C.补办    D.注销

33.下列物权中，合同生效时设立的是（ ）。

A.建设用地使用权  B.留置权  C.机动车所有权  D.地役权

34.建筑节能验收（ ）。

A.是单位工程验收的条件之一

B.是单位工程验收的先决条件，具有“一票否决权”

C.不具有“一票否决权”

D.可以与其它部分一起同步进行验收

35.建筑工程施工中，因不可抗力因素需要暂停施工的，建设单位应该在（ ）内上报城建主管部门。

A.15天     B.2月     C.1月     D.3月

36.王某受乙公司委托与甲公司办理结算，后离职，乙公司未告知甲公司，王某继续与甲公司办理了结算，则需为此负责的是（ ）。

A.甲      B.乙      C.王某      D.应该向王某追偿

37.某建筑工程一切险在保险合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加，被保险人按照保险合同约定及时通知了保险人，保险人（ ）。

A.应当重新订立合同

B.应当解除合同

C.可以按照合同约定增加保险费或者解除合同

D.不能增加保险费，也不能解除合同

38.对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，视为应付款时间的是（ ）。

A.建设工程未交付，工程款也未结算的，为提交竣工结算文件之日

B.建设工程已经实际交付的，为工程竣工验收合格之日

C.建设工程已经实际交付的，为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

39.劳务派遣单位派往用人单位的劳动者因工受伤，应由（ ）承担工伤保险责任。

A.用工单位   B.劳务派遣单位   C.劳动者   D.社会保险机构

40.根据《个人所得税法》，关于个人所得税税率说法正确的是（ ）。

A.财产租赁所得，适用20%比例税率

B.综合所得，适用5%至35%的超额累进税率

C.经营所得，适用3%至45%的超额累进税率

D.财产转让所得享受税率减免优惠

41.甲公司根据乙公司的材料价格清单通过邮政快递寄出采购单，后通过电子邮件通知乙公司取消订单，如果邮政快递后于电子邮件到达，那么该情形为（ ）。

A.要约撤销     B.要约撤回     C.承诺撤回    D.承诺撤销

42.可以订立无固定期限劳动合同的是（ ）。

A.已经签订2次固定期限劳动合同因工作负伤非失去劳动能力的

B.已经签订3年固定劳动合同的经理

C.签订过4年固定劳动合同的

D.已经签订并且工作10年的但期间曾离职应聘到别的公司的

43.下列关于城镇土地使用税的说法，正确的是（ ）。

A.土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计税依据，依照规定税额计算征收

B.经济发达地区土地使用税的适用税额标准可以适当提高，但须报经国家税务部门批准

C.土地使用税按日计算、分期缴纳

D.市政街道、广场、绿化地带等公共用地可以优惠减免

44.关于仲裁程序中，财产保全的说法，正确的是（ ）。

A.仲裁当事人可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请

B.当事人提起财产保全申请，应当在仲裁开始前

C.当事人要求采取保全的，应当向仲裁委会提出书面申请，由仲裁委会所在地人民法院作出裁定

D.申请人在人民法院采取保全后15天内，不申请仲裁的，人民法院应当解除保全

45.关于合同形式的说法，正确的是（ ）。

A.书面形式合同是指合同书

B.未依法采用书面形式的合同，合同就不能成立

C.根据当事人行为敲定合同成立为口头合同

D.以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，属于书面形式

46.国务院严格依法依规推动社会信用体系建设，依法依规严格规范信用信息采集共享公开范围，下列会进入建筑市场黑名单的是（ ）。

A.经仲裁或诉讼结果公布的，拖欠农民工工资的企业

B.承包单位将其承包的工程转包或违法分包

C.允许其他单位或个人以单位名义承揽工程

D.在生产期间发生过两次较大的安全事故

47.由甲施工企业设立的乙项目经理部订立采购合同，未能按时支付合同价款，应当承担违约责任的主体是（ ）。

A.乙     B.甲     C.甲的法定代表人      D.乙的项目经理

48.关于建筑工程一切险保险责任范围的说法，正确的是（ ）。

A.保险人对自然事件造成的损失和费用不负责赔偿

B.保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿

C.保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责赔偿

D.保险人对非外力引起的机械或者电气装置的本身损失负责赔偿

49.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列情形中，属于施工企业承揽业务不良行为的是（ ）。

A.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

B.涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的

C.利用向建设单位及其工作人员行贿、提供回扣等不正当手段承揽业务的

D.在施工中偷工减料，使用不合格建筑材料的

50.关于工程建设强制性国家标准的说法，正确的是（ ）。

A.强制性标准文本可以收费

B.国务院标准化行政主管部门根据国务院授权作出的强制性国家标准的解释与标准具有同等效力

C.应当由国务院标准化行政主管部门批准发布

D.对各有关行业起引领作用的技术要求应当制定强制性国家标准

51.关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是（ ）。

A.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在举证期限内提出

B.当事人对仲裁协议效力有异议，一方向仲裁委员会提出，另一方向人民法院提出的，由人民法院裁定

C.仲裁委员会对仲裁协议效力的确认，应当采用裁定的方式作出

D.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地、申请人住所地或者被申请人住所地的高级人民法院管辖

52.关于建设用地使用权流转说法，正确的是（ ）。

A.建设用地使用权的流转方式包括转让和互换，不包括出资、赠与、或者抵押

B.建设用地使用权流转应当采取书面形式订立合同

C.当事人不得约定流转后的建设用地使用权期限

D.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物物、构筑物及其附属设施不随之处分

53.关于建设工程分包的说法，正确的是（ ）。

A.专业承包单位可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位

B.总承包单位应当接受建设单位推荐的分包单位

C.总承包单位可以将工程分包给符合条件的个人

D.总承包单位将其承包的工程分包给他人时，应当提前3日通知建设单位

54.根据《建设工程价款结算暂行办法》，单项工程竣工后，承包人应当提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于发包人应当进行核对(审查）并提出审查意见的时限的说法，正确的是（ ）。

A.工程竣工结算报告金额500万元以下的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天

B.工程竣工结算报告金额500万元～2000万元的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起28天

C.工程竣工结算报告金额2000万元～5000万元的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料起30天

D.工程竣工结算报告金额5000万元以上的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天

55.根据《民法典》，下列财产可以抵押的是（ ）。

A.学校的教学楼           B.生产设备

C.依法被查封的建筑物    D.土地所有权

56.关于城市维护建设税的说法正确的是（ ）。

A.城市维护建设税分别与增值税、消费税同时缴纳

B.缴纳增值税、所得税的单位和个人为城市维护建设税的纳税人

C.城市维护建设税以纳税人实际缴纳的增值税、所得税税额为计税依据

D.城市维护建设税实行单一税率

57.根据《民法典》，关于定金的说法，正确的是（ ）。

A.定金合同自订立之日起生效

B.当事人既约定违约金，又约定定金的，非违约方只能选择适用定金条款

C.实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为未约定定金

D.约定的定金数额超过主合同标的额20%的，超过部分不产生定金的效力

58.根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》，关于工程建设领域保证金的说法，正确的是（ ）。

A.建设单位可以要求施工企业缴纳工期保证金

B.农民工工资保证金己经被取消

C.未按规定返还保证金，无需承担违约责任

D.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金

59.关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（ ）。

A.安装工程一切险对旧机器设备仅负有考核期的保险责任，不承担维修期的保险责任

B.安装工程一切险的保险期内，一般应当包括两个试车考核期

C.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或者用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

D.安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过1个月

60.根据《建筑法》，关于施工许可证期限的说法，正确的是（ ）。

A.应当自领取施工许可证之日起2个月内开工

B.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止

C.可以延期，但只能延期一次

D.延期以两次为限，每次不超过2个月

61.下列保险中，属于强制性保险的是（ ）。

A.工伤保险        B.意外伤害保险

C.建筑工程一切险  D.勘察设计责任险

62.根据《增值税暂行条例》，下列进项税额中，准予从销项税额中抵扣的是（ ）。

A.非正常损失的购进货物

B.用于集体福利的购进货物

C.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税

D.用于个人消费的购进不动产

63.在某工程上使用的运土车司机的工资属于工程造价构成中的（ ）组成部分

A.人工费         B.材料费      C.机械费        D.管理费

64.在某工程上使用的木工工人工资属于工程造价构成中的（ ）组成部分。

A.人工费         B.材料费     C.机械费       D.管理费

65.建设工程定额中的基础性定额是（ ）。

A.概算定额   B.预算定额     C.施工定额      D.概算指标

66.根据建筑安装工程定额编制的原则,按社会平均先进水平编制的是（ ）。

A.预算定额     B.施工定额    C.概算定额      D.概算指标

67.不能计入材料定额消耗量的是（ ）

A.主要材料    B.辅助材料    C.周转性材料     D.回收材料

68.某施工机械预计使用8年,一次大修理费为4500元，寿命周期大修理次数为2次,耐用总台班为2000台班,则台班大修理费为（ ）元。

A.6.75     B.4.50         C.0.84          D.0.56

69.施工预算是依据（ ）编制的。

A.预算定额      B.时间定额   C.施工定额     D.消耗定额

70.（ ）根据表达方式分为时间定额和产量定额两种。

A.劳动定额        B.施工定额

C.材料消耗定额    D.施工机械台班消耗定额

71.（ ）是编制消耗量定额的基础。

A.施工定额     B.预算定额    C.概算指标      D.概算定额

72.材料预算价格是指工程材料由（ ）后的出库价格。

A.来源地到达工地仓库         B.来源地到达工地附近车站

C.交货地到达工地附近车站     D.货源附近车站到达工地仓库

73．每一个台班工作时间按（ ）计算。

A.24小时    B.12小时     C.10小时     D.8小时

74.《xx省建筑与装饰工程消耗量定额》（20XX）反映了（ ）水平。

A．社会先进     B．社会落后      C．社会平均    D．个别企业．

75．每一个工日工作时间按（ ）计算。

A.16小时        B.10小时      C.8小时       D.6小时

76.在定额编制中，测定工时所采用的方法中，测时法用于测定（ ）。

A.循环组成部分的工作时间            B.准备与结束时间

C.工人休息时间                    D.非循环工作时间

77.工作日写实法测定数据显示完成10m3某现浇混凝土工程需基本时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%,则该项混凝土工程的时间定额是（ ）工日/10m³。

A.1.44       B.1.45        C.1.56          D.1.64

78.混凝土抹灰砂浆贴200×300瓷砖墙面，灰缝宽5mm，假设瓷砖损耗率为8%，则100m瓷砖墙面的瓷砖消耗量为（ ）。

A.103.6      B.104.3            C.108         D.108.7

79.已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（ ）工日/l00m2。

A.6.30         B.6.56         C.6.58        D.6.67

80.关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法正确的是（ ）。

A.理论计算法适用于确定材料净用量

B.必须消耗的材料量指材料的净用量

C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料

D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量

81.某混凝土输送泵每小时纯工作状态可输送混凝土25m3，泵的时间利用系数为0.75，则该混凝土输送泵的产量定额为（ ）。

A.150m3/台班                  B.0.67台班/100m3

C.200m3/台班                  D.0.50 台班/100m3

82.某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费合计为50元/t，采购及保管费费率为3%，则该材料预算单价为（ ）元/t。

A.350.0        B.359.0       C.360.5         D.360.8

83.编制某分项工程预算定额人工工日消耗量时，已知基本用工、辅助用工、超运距用工分别为20工日、2工日、3工日，人工幅度差系数为10%，则该分项工程单位人工工日消耗量为（ ）工日。

A.27.0      B.27.2         C.27.3           D.27.5

84.关于预算定额消耗量的确定方法，下列表述正确的是（ ）。

A.人工工日消耗量由基本用工量和辅助用工量组成

B.材料消耗量=材料净用量/1–损耗率

C.机械幅度差包括了正常施工条件下，施工中不可避免的工序间歇

D.机械台班消耗量=施工定额机械台班消耗量/1–机械幅度差

85.下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（ ）。

A.工程价格信息                       B.政策性文件

C.计价标准和规范                     D.工程定额

86.确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（ ）。

A.机械时间利用系数=机械纯工作1h正常生产率×工作班纯工作时间

B.机械时间利用系数=1/机械台班产量定额

C.机械时间利用系数=机械在一个工作班内纯工作时间/一个工作班延续时间(8h)

D.机械时间利用系数=一个工作班延续时间(8h)/机械在一个工作班内纯工作时间

87.已知砌筑lm3砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为10%。则砌筑lm3砖墙的砂浆用量为（ ）m3。

A.0.250       B.0.253       C.0.241        D.0.243

88.关于材料单价的计算，下列计算公式中正确的是（ ）。

A.(供应价格+运杂费)×(1+运输损耗率)×(1+采购及保管费率)

B.(供应价格+运杂费)/[(1+运输损耗率)×(1–采购及保管费率)]

C.[(供应价格+运杂费)×(1+采购及保管费率)]/(1–采购及保管费率)

D.[(供应价格+运杂费)×(1+运输损耗率)]/(1–采购及保管费率)

89.某挖掘机配司机1人，若年制度工作日为245天，年工作台班为220台班，人工工日单价为80元，则该挖掘机的人工费为（ ）元/台班。

A.71.8          B.80.0         C.89.1         D.132.7

90.在计算预算定额人工工日消耗量时，包含在人工幅度差内的用工是（ ）。

A.超运距用工               B.材料加工用工

C.机械土方工程的配合用工   D.工种交叉作业相互影响的停歇用工

91.某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为20%时，该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为（ ）台班。

A.8.0      B.10.0          C.12.0         D.12.5

92.工人工作时间中，完成生产一定产品的施工工艺过程所消耗的时间，称为（ ）。

A.基本工作时间       B.有效工作时间

C.实际工作时间       D.定额工作时间

93.准确性较高、但工作量大且技术要求高的劳动定额编制方法是（ ）。

A.经验估工法         B.统计分析法

C.技术测定法         D.理论分析法

94.确定预算定额的人工消耗指标时，砌墙工程中“砌砖、调制砂浆”的用工量属于（ ）。

A.基本用工        B.辅助用工

C.超运距用工      D.人工幅度差

95.按其用途和用量的大小，钢管脚手架在预算定额中属于（ ）。

A.主要材料       B.消耗性材料

C.辅助材料       D.周转性材料

96.在正常施工条件下，完成单位合格产品所规定的劳动消耗的数量标准，称为（ ）。

A.材料消耗定额          B.机械消耗定额

C.施工定额              D.劳动定额

97.根据《建筑安装工程费用项目组成》，属于安全文明施工费的是（ ）。

A.分部分项工程费     B.已完工程及设备保护费

C.临时设施费         D.规费

98.工程造价在量上和（ ）相等。

A.固定资产投资和流动资产投资之和

B.固定资产与流动资金之和

C.固定资产投资

D.流动资产投资

99.有效控制工程造价应体现为以（ ）为重点的建设全过程造价控制。

A.设计阶段        B.投资决策阶段

C.招投标阶段      D.施工阶段

100.某固定资产原值为10万元，预计净残值为l万元，使用年限为6年，按年数总和法计提折旧，那么第3年应提折旧额为（ ）元。

A．19420        B．21456         C．16423         D．17143

101.关于设备原价的说法，正确的是（ ）。

A.进囗设备的原价是指其到岸价

B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得

C.设备原价通常包含备品备件费在内

D.设备原价占设备购置费比重增大，意味资本有机构成的提高

102．某进口设备人民币货币400万元，国际运费折合人民币30万元，运输保险费为3‰，则该设备应计的运输保险费折合人民币（ ）万元。

A.1.200         B.1.204        C.1.290        D.1.294

103.根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中属于安全文明施工费的是（ ）。

A.脚手架费          B.临时设施费

C.二次搬运费      D.非夜间施工照明

104.根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇费用一般计入（ ）。

A.直接工程费        B.现场管理费

C.公司办理费        D.开办费

105.根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，联合试运转费应包括（ ）。

A.施工单位参加联合试运转人员的工资

B.设备安装中的试车费用

C.试运转中暴露的设备缺陷的处理费

D.生产人员的提前进厂费

106.根据我国现行建设项目总投资及工程造价构成，工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在（ ）内。

A.未明确项目准备金             B.工程建设不可预见费

C.暂列金额                     D.不可预见准备金

107.某新建项目，建设期为2年，分年均衡进行贷款，第一年贷款200万元，第二年贷款300万元。在建设期内货款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下，应计建设期贷款利息为（ ）万元。

A.36.00        B.46.00       C.52.00         D.70.00

108.关于工程定额的应用，下列说法正确的是（ ）。

A.施工定额是编制施工图预算的依据

B.行业统一定额只能在本行业范围内使用

C.企业定额反映了施工企业的生产消耗标准，宜用于工程计价

D.工期定额是工程定额的一种类型，但不属于工程计价定额

109.编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（ ）。

A.超运距用工       B.辅助用工

C.二次搬运用工     D.人工幅度差

110.若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（ ）。

A.从国外市场购买材料，所支付的外币金额减少

B.从国外市场购买材料，换算成人民币所支付的金额减少

C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加

D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加

111.根据现行建设项目投资构成相关规定，固定资产投资应与（ ）相对应。

A.工程费用+工程建设其他费用

B.建设投资+建设期利息

C.建设安装工程费+设备及工器具购置费

D.建设项目总投资

112.国际贸易双方的约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点。该种交易价格被称为（ ）。

A.离岸价       B.运费在内价    C.到岸价       D.抵岸价

113.国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，废品损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（ ）万元。

A.2.00           B.2.10       C.2.31         D.2.35

114.根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是（ ）。

A.人工费       B.企业管理费     C.利润        D.税金

115.关于建设项目场地准备和建设单位临时设施费的计算，下列说法正确的是（ ）。

A.改扩建项目一般应计工程费用和拆除清理费

B.凡可回收材料的拆除工程应采用以料抵工方式冲抵拆除清理费

C.新建项目应根据实际工程量计算，不按工程费用的比例计算

D.新建项目应按工程费用比例计算，不根据实际工程量计算

116.某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用1000万元，基本预备费率为8%，年均投资价格上涨率5%，建设期两年，计划每年完成投资50%，则该项目建设期第二年价差预备费应为（ ）万元。

A.160.02         B.227.79        C.246.01     D.326.02

117.某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元。市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元。非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元，则按形成资产法编制建设投资估算表，计人固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（ ）。

A.10000万元、300万元、0万元

B.9600万元、700万元、0万元

C.9500万元、300万元、500万元

D.9100万元、700万元，500万元

118.根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（ ）。

A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用

B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资

C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用

D.在建设期预计或实际支出的建设费用

119.关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（ ）。

A.到岸价=离岸价+运输保险费

B.到岸价=离岸价+进口从属费

C.到岸价=运费在内价+运输保险费

D.到岸价=运费在内价+进口从属费

120.某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费、外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为（ ）万元。

A.2386.8      B.2376.0      C.2362.9         D.2352.6

121.根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（ ）。

A.仪器仪表使用费                 B.施工机械财产保险费

C.大型机械进出场费               D.大型机械安拆费

122.采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（ ）中支出。

A.建设管理费                  B.建设单位管理费

C.建筑安装工程费              D.基本预备费

123.下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（ ）。

A.施工单位参加试运转人员的工资

B.单台设备的单机试运转费

C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用

D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用

124.某建设项目静态投资20000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%，年均投资价格上涨率为5% ，该项目建设期价差预备费为（ ）万元。

A.1006.25      B.1525.00    C.2056.56       D.2601.25

125.某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率为10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（ ）万元。

A.200         B.500         C.520         D.600

126.下列工程建设其他费用的内容中，属于第三类“与未来生产经营有关的其他费用”的是（ ）。

A.场地准备及临时设施费

B.引进项目图纸资料翻译复制费

C.专利及专有技术使用费

D.节能评估及评审费

127.施工阶段的造价控制的主要工作内容包括（ ）。

A．编制标底

B．协助建设单位确定合同价

C．严格进行付款控制

D．寻求全生命周期本钱低的设计方案

128.关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（ ）。

A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和(或)费用补偿要求的行为

B.由于发包人原因导致分包人承受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔

C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任

D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔

129.关于合同价款的期中支付，下列说法正确的是（ ）。

A.进度款支付周期与发包人实际的工程计量周期一致

B.已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量计算

C.承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款，在竣工结算时一并处理

D.进度款的支付按期中结算价款总额和约定比例计算，一般不低于60%，不高于90%

130.关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（ ）。

A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准日

B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整

C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中不再予以考虑

D.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整

131.关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（ ）。

A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量

B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款

C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格

D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格

132.某项目施工合同约定，承包人承租的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差，已知投标人投标价格、基准期发布价格为440元/t、450元/t，2023 年3月的造价信息发布价为430元/t，则该月水泥的实际结算价格为（ ）元/t。

A.418     B.427.5       C.430        D.440

133.发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（ ）。

A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价

B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价

C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价

D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价

134.因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（ ）。

A.工程所需清理、修复费用

B.运至施工场地待安装设备的损失

C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失

D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用

135.某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5%，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（ ）万元。

A.10          B.12          C.50              D.60

136.某工程进度计划网络图上的工作X(在关键线路上 )与工作Y(在非关键线路上 ) 同时受到异常恶劣气候条件的影响，导致X工作延误10天，Y工作延误15天，该气候条件未对其他工作造成影响，若Y工作的自由时差为20天，则承包人可以向气发包人索赔的工期是（ ）天。

A.10             B.15          C.25           D.35

137.采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（ ）。

A.从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣

B.从已完工程所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣

C.从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣

D.从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣

138.关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（ ）。

A.按施工工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付

B.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付

C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付

D.在正式并工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付

139.因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（ ）。

A.临时工程拆除费

B.承包人未交付材料的货款

C.已实施的措施项目应付价款

D.承包人施工设备运离现场的费用

140.某国内工程合同对欠付工程利息计付标准和付款时间没有约定，若发生了欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（ ）。

A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款放利率中的高值计息

B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日

C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日

141.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查。关于上述活动相应责任承担的说法，正确的是（ ）。

A.无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和(或)延误的工期均由承包人承担

B.经检查证明工程隐蔽部位质量是合格的，由此增加的费用和(或)延误的工期均由监理人承担

C.经检查证明工程隐蔽部位质量是不合格的，由此增加的费用和(或)延误的工期由监理人和承包人共同承担

D.无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和(或)延误的工期均由监理人和承包人共同承担

142.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开工通知载明的开工日期（ ）前支付。

A.3天            B.7天        C.14天          D.28天

143.可用于费用和进度综合控制的施工成本控制方法是（ ）。

A.成本分析表法

B.工期成本同步分析法

C.挣值分析法

D.价值工程方法

144.关于工程变更权的说法，正确的是（ ）。

A.发包人与工程师均可以提出变更

B.发包人与承包人均可以提出变更

C.承包人与工程师均可以提出变更

D.仅工程师可以提出变更

145.建设项目的竣工决算应包括（ ）全过程的全部实际支出费用。

A.从开工到竣工           B.从筹建到竣工投产

C.从开工到竣工验收       D.从筹建到竣工验收

146.竣工决算是由（ ）编制的反映建设项目实际造价和投资效果的文件。

A.设计单位          B.施工单位

C.建设单位          D.监理单位

147.某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增1900m3，该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（ ）元。

A.87400       B.88900       C.89125          D.89300

148.编制竣工结算文件时，应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价的是（ ）。

A．劳动保险费          B.总承包服务费

C.安全文明施工费       D.现场签证费

149.关于合同款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（ ）。

A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的

B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的

C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的

D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的

150.对于工程总承包合同中质量保证金的扣留与返还，下列做法正确的是（ ）。

A.扣留金额的计算中应考虑预付款的支付、扣回及价格调整的金额

B.不论是否缴纳履约保证金，均须扣留质量保证金

C.缺陷责任期满即须返还剩余质量保证金

D.延长缺陷责任期时，应相应延长剩余质量保证金的返还期限

151.工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算编制中一般不允许调整的是（ ）。

A.分部分项工程的清单数量     B.安全文明施工费的清单总额

C.已标价工程量清单综合单价   D.总承包服务费清单总额

152.关于政府投资项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（ ）。

A.单位工程竣工结算由承包人审核

B.单项工程竣工结算由承包人审核

C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核

D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核

153.关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是（ ）。

A.中间验收是指单位工程验收

B.单位工程验收由业主组织

C.工程整体验收也称交工验收

D.交工验收由项目主管部门或地方政府部门组织验收

154.竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（ ）。

A.竣工财务决算说明书                 B.竣工财务决算报表

C.工程竣工造价对比分析               D.工程竣工验收报告

155.关于缺陷责任期，下列说法正确的是（ ）。

A.缺陷责任期是指在正常使用条件下建设工程的最低保修期

B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

C.缺陷责任期的期限按照《建设工程质量管理条例》的规定计取

D.屋面防水工程的防渗漏缺陷责任期为5年

156.发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是（ ）。

A.将该工程自主拍卖

B.将该工程折价出售

C.将该工程抵押贷款

D.催告发包人支付，并索要延迟付款利息

157.关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限，下列说法中正确的是（ ）。

A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔

B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔

C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止

D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止

158..建设项目竣工验收后，应由建设单位编制的工程造价是（ ）。

A.项目概算       B.竣工结算

C.竣工决算       D.后评价核算

159.竣工结算办理完毕，负责将竣工结算书报送工程所在地工程造价管理机构备案的是（ ）。

A.发包人

B.承包人

C.项目经理

D.总监理工程师

160.竣工决算编制程序的内容有：①收集、整理有关项目竣工决算依据；②编写项目竣工决算说明书；③清理项目账务、债务和结算物资；④报上级审查；⑤填写项目竣工决算报告。其正确的顺序是（ ）。

A.②-①-③-⑤-④

B.②-①-④-③-⑤

C.①-③-⑤-②-④

D.①-④-②-③-⑤

161.下列（ ）项费用不包含在建筑与装饰工程分部分项工程费中。

A.人工费      B.材料费      C.管理费    D.总承包服务费

162．清单项目编码010502001002的最前二位数“01”表示（ ）。

A.各附录的章              B.专业代码

C.附录中各章的节          D.具体的清单项目工程名称编码

163．投标人对招标工程量清单所列项目可以根据企业自身情况作适当的调整是（ ）。

A．分部分项工程量清单          B．措施项目清单

C．税金项目清单                D．规费项目清单

164．清单计价模式下的分部分项工程量清单综合单价由（ ）构成。

A.定额子目基价       B.人工费+材料费+机械费

C.人工费+材料费+机械费+管理费+利润+风险

D.人工费+材料费+机械费+管理费

165.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定，清单工程量的精确度说法错误的是（ ）。

A.以“t”为单位保留小数后三位数字

B.以“m3”为单位保留小数后二位数字

C.以“m2”为单位保留小数后二位数字

D.以“m”为单位保留小数后一位数字

166．根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定，全部采用国有资金投资或国有资金投资为主的建设项目，必须采用（ ）计价。

A．定额    B．工程量清单    C．工料单价    D．成本加酬金

167.关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（ ）。

A.分部分项工程费=∑(分部分项工程量×相应分部分项的工料单价)

B.措施项目费=∑(措施项目工程量×相应的工料单价)

C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费

D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

168.根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（ ）。

A.二次搬运费                  B.超高施工增加费

C.已完工程及设备保护费        D.地上、地下设施临时保护费

169.在工程量清单计价中，下列费用项目应计入总承包服务费的是（ ）。

A.总承包人的工程分包费

B.总承包人的管理费

C.总承包人对发包人自行采购材料的保管费

D.总承包工程的竣工验收费

170.在工程量清单计价中，下列关于暂估价的说法，正确的是（ ）。

A.材料设备暂估价是指用于尚未确定或不可预见的材料、设备采购的费用

B.纳入分部分项工程项目清单综合单价中的材料暂估价包括暂估单价及数量

C.专业工程暂估价与分部分项工程综合单价在费用构成方面应保持一致

D.专业工程暂估价由投标人自主报价

171.关于招标工程量清单中分部分项工程工程量清单的编制，下列说法正确的是（ ）。

A.所列项目应该是施工过程中以其本身构成工程实体的分项工程或可以精确计量的措施分项项目

B.拟建施工图纸有体现，但专业工程量计算规范附录中没有相对应项目的，则必须编制这些分项工程的补充项目

C.补充项目的工程量计算规则，应符合“计算规则要具有可计算性”且“计算结果要具有唯一性”的原则

D.采用标准图集的分项工程，其特征描述应直接采用“详见××图集”方式

172.编制招标工程量清单时，应根据施工图纸的深度、暂估价设定的水平、合同价款约定调整因素以及工程实际情况合理确定的清单项目是（ ）。

A.措施项目清单  B.暂列金额   C.专业工程暂估价  D.计日工

173.投标报价时，投标人需严格按照招标人所列项目明细进行自主报价的是（ ）。

A.总价措施项目   B.专业工程暂估价   C.计日工    D.规费

174.关于工程量清单计价适用范围，下列说法正确的是（ ）。

A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量清单计价

B.达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清单计价

C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必采用工程量清单计价

D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定

175.招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（ ）。

A.材料材质    B.结构部位     C.工程内容     D.规格尺寸

176.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是（ ）。

A.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定

B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价

C.专业工程暂估价中包括规费和税金

D.计日工单价中不包括企业管理费和利润

177.关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是（ ）。

A.招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责

B.招标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责

C.投标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责

D.投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责

178.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于招标工程量清单中暂列金额的编制，下列说法正确的是（ ）。

A.应详列其项目名称、计量单位，不列明金额

B.应列明暂定金额总额，不详列项目名称等

C.不同专业预留的暂列金额应分别列项

D.没有特殊要求一般不列暂列金额

179.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（ ）。

A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调

B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价

C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布

D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝

180.招标工程量清单中某分部分项清单项目与单一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单项目综合单价不可或缺的工作是（ ）。

A.计算工程内容的工程数量

B.计算工程内容的清单单位含量

C.计算措施项目的费用

D.计算管理费、利润和风险费用

181.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价中的是（ ）。

A.工程设备估价                       B.专业工程暂估价

C.暂列金额                           D.计日工费

182.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，一般不作为安全文明施工费计算基础的是（ ）。

A.定额人工费

B.定额人工费+定额材料费

C.定额人工费+定额施工机具使用费

D.定额基价

183.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于计日工，下列说法中正确的是（ ）。

A.计日工表包括各种人工，不应包括材料、施工机械

B.计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价

C.计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写

D.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算

184.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，招标控制价的综合单价组价工作包括：①确定工、料、机单价；②确定所组价定额项目名称；③计算组价定额项目的合价；④除以工程量清单项目工程量；⑤计算组价定额项目工程量，下列工作排序正确的是（ ）。

A.②⑤①③④                         B.①②⑤④③

C.②③①⑤④                         D.①②③④⑤

185.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，在招标文件未另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（ ）。

A.政策法规的变化                B.人工单价的市场变化

C.政府定价材料的价格变化        D.管理费、利润的风险

186.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于施工发承包投标报价的编制，下列做法正确的是（ ）。

A.设计图纸与招标工程量清单项目特征描述不同的，以设计图纸特征为准

B.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动

C.材料、工程设备暂估价应按暂估单价，乘以所需数量后计入其他项目费

D.总承包服务费应按照投标人提出的协调、配合和服务项目自主报价

187.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，中标人投标报价浮动率的计算公式是（ ）。

A.(1–中标价/招标控制价)×100%

B.(1–中标价/施工图预算)×100%

C.(1–不含安全文明施工费的中标价/不含安全文明施工费的招标控制价)×100%

D.(1–不含安全文明施工费的中标价/不含安全文明施工费的施工图预算)×100%

188.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于工程计量，下列说法中正确的是（ ）。

A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量

B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量

C.成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量

D.总价合同应按实际完成的工程量计算

189.修正概算是在（ ）阶段确定工程造价的文件。

A.方案设计    B.初步设计     C.技术设计    D.施工图设计

190.概算造价是指在初步设计阶段，根据设计意图，通过编制工程概预算文件预先测算和确定的工程造价，主要受到（ ）的控制。

A.投资估算    B.合同价     C.修正概算造价    D.实际造价

191.关于设计概算的说法，正确的是（ ）。

A.设计概算是工程造价在设计阶段的表现形式，具备价格属性

B.三级概算编制形式适用于单一的单项建设项目

C.概算中工程费用应按预测的建设期价格水平编制

D.概算应考虑贷款的时间价值对投资的影响

192.关于设计概算的作用，下列说法正确的是（ ）。

A.设计概算是确定建设规模的依据

B.设计概算是编制固定资产投资计划的依据

C.政府投资项目设计概算经批准后，不得进行调整

D.设计概算不应作为签订贷款合同的依据

193.采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编写概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（ ）。

A.②①⑤④⑥③                       B.②③①⑤④⑥

C.③②①④⑤⑥                       D.②①③⑤④⑥

194.关于设计概算的编制，下列计算式正确的是（ ）。

A.单位工程概算=人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润

B.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费

C.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费用

D.建设项目总概算=各单项工程综合概算+建设期利息+预备费

195.当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（ ）。

A.设备价值百分比法                   B.设备系数法

C.综合吨位指标法                     D.预算单价法

196.在概算定额的基础上进一步综合扩大，以建筑物和构筑物为对象，以建筑面积、体积或成套设备装置的台或组为计量单位编制的定额，称为（ ）。

A.施工定额               B.综合预算定额

C.概算指标               D.投资估算指标

197.当初步设计深度不够，设备清单不完备，只有主体设备或仅有成套设备质量时，设备安装工程费概算的编制方法可以采用（ ）。

A.预算单价法            B.扩大单价法

C.设备价值百分比法      D.综合吨位指标法

198.对设计单位而言，检验工程设计是否经济合理的工程造价是（ ）。

A.投资估算         B.施工预算

C.施工图预算       D.工程结算

199.某地2023年拟建一座年产40万吨某产品的化工厂。根据调查，该地区2021年已建年产30万吨相同产品项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费为2000万元，设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地区2021-2023年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为（ ）。

A.16989.6      B.17910.0    C.18206.4      D.19152.8

200.某项目采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，基本预备费用为880万元，价差预备费为120万元，工程建设 其他费800万，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目为（ ）万元。

A.9680         B.9800        C.10000      D.10100

201.关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（ ）。

A.应直接委托造价工程师编制

B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资

C.项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在±20%以内

D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析

202.某地2023年拟建一座年产20万吨的化工厂。该地区2021年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元。2021年和2023年该地区的工程造价指数(定基指数)分别为1.12、1.15，生产能力指数为0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%。则该项目的静态投资为（ ）万元。

A.7147.08    B.7535.09     C.7911.84      D.8307.43

203.关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（ ）。

A.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依椐

B.可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破

C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据

D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据

204.关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求，下列说法中正确的是（ ）。

A.项目建议书阶段，允许误差大于±30%

B.投资设想阶段，要求误差控制在±30%以内

C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以内

D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15%以内

205.在项目建议书和可行性研究阶段编制的工程造价是（ ）。

A.投资估算       B.设计概算

C.施工预算       D.施工图预算

206.编制项目投资估算时，我国国内不常见，但世界银行项目常采用的方法是（ ）。

A.设备系数法            B.比例估算法

C.主体专业系数法        D.朗格系数法

207.关于行政监督部门处理招标投标活动投诉的说法，正确的是（ ）。

A.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由上一级政监督部门指定一个部门负责处理

B.行政监督部门不得责令暂停招标投标活动

C.行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件资料

D.行政监督部门应当自受理投诉之日起15个工作日内作出书面处理决定其上级行政机关可以撤销

208.关于中标和订立合同的说法，正确的是（ ）。

A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起20日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

C.招标人和中标人可以再行订立背离合同实质性内容的其他协议

D.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

209.关于投标的说法，正确的是（ ）。

A.投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，应当受地区或者部门的限制

B.存在控股、管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目的投标

C.单位负责人为同一人的不同单位参与同一标段投标，相关投标均无效

D.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效

210.关于中标人不履行与招标人订立的合同应当承担法律责任的说法，正确的是（ ）。

A.给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿

B.情节严重的，取消其1年至3年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告

C.履约保证金只能部分退还

D.一律不予退还履约保证金

211.关于潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的说法，正确的是（ ）。

A.异议应当在投标截止时间7日前提出

B.对招标人的异议答复不服的，可以向有关行政监督部门投诉

C.招标人应当自收到异议之日起 7 日内作出答复

D.招标人作出答复前，可以继续进行招标投标活动

212.下列情形中，属于投标人弄虚作假骗取中标的是（ ）。

A.投标人借用他人资质证书投标

B.投标人之间协商投标报价，共同抬高投标报价

C.投标人之间约定中标人

D.投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标

213.关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（ ）。

A.招标人收到投标文件后，应当开启检查是否符合招标文件的要求

B.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，有正当理由的，招标人应当签收

C.未按照招标文件的要求密封的投标文件，招标人可以自行密封

D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件，招标人应当拒收

214.关于联合体投标的说法，正确的是（ ）。

A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

B.联合体各方中有一方具备承担招标项目的相应能力即可

C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人订立合同

D.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标的，应当向评标委员会澄清、说明以哪份投标文件为准

215.关于施工招标文件的疑问和澄清，下列说法正确的是（ ）。

A.投标人可以口头方式提出疑问

B.投标人不得在投标截止前的15天内提出疑问

C.投标人收到澄清后的确认时间应按绝对时间设置

D.招标文件的书面澄清应发给所有投标人

216.施工投投标报价工作包括：①工程现场调查；②组建投标报价班子；③确定基础标价；④制订项目管理规划；⑤复核清单工程量。下列工作排序正确的是 （ ）。

A.①④②③⑤

B.②③④①⑤

C.①②③④⑤

D.②①⑤④③

217.关于工程施工投标报价过程中的工程量的复核，下列说法正确的是（ ）。

A.复核的准确程度不会影响施工方法的选用

B.复核的目的在于修改工程量清单中的工程量

C.复核有助于防止由于物资少购带来的停工待料

D.复核中发现的遗漏和错误须向招标人提出

218.根据《评标委员会和评标方法暂行规定》等，评标委员会评标发现的投标报价算术错误，应由（ ）进行修正。

A.评标委员会

B.招标监督机构

C.招标人

D.投标人

219.某招标工程采用综合评估法评标，报价越低的报价得分越高，评分因素、权重及各投标人得分情况见下表，则推荐的第一中标候选人应为（ ）。

| 评标因素 | 权重（%） | 投标人得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲 | 乙 | 丙 |
| 施工组织设计 | 30 | 90 | 100 | 80 |
| 项目管理机构 | 20 | 80 | 90 | 100 |
| 投标报价 | 50 | 100 | 90 | 80 |

A.甲   B.乙     C.丙     D.甲或乙

220.工程总承包的签约合同价中不包括暂估价，且发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程依法必须招标的，该专业工程应由（ ）招标确定分包人。

A.项目主管部门

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人

221.工程总承包投标人进行标高金报价决策时，首先要进行的工作是（ ）。

A.对风险进行评估

B.价值增值分析

C.选择合理的风险费率

D.进行成本分析

222.为编制招标工程量清单，在拟定常规的施工组织设计时，正确的做法是（ ）。

A.根据概算指标和类似工程估算整体工程量时，仅对主要项目加以估算

B.拟定施工总方案时需要考虑施工步

C.在满足工期要求的前提下，施工进度计划应尽量推后以降低风险

D.在计算人、材、机资源需要量时，不必考虑节假日、气候的影响

223.施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目是（ ）。

A.专业工程暂估价

B.暂列金额

C.工程设备暂估价

D.计日工单价

224.关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（ ）。

A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标

B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级

D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金

225.下列施工评标及相关工作事宜中，属于清标工作内容的是（ ）。

A.投标文件的澄清

B.施工组织设计评审

C.形式评审

D.不平衡报价分析

226.我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（ ）万美元。

A.5000      B.4625     C.4600     D.4575

227.关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列做法中正确的是（ ）。

A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正

B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力

C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金

D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准

228.为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为（ ）。

A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天

B.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第42天

C.施工合同签订前的第28天

D.施工合同签订前的第42天

229.关于中标和签订合同的说法，正确的是（ ）。

A.确定中标人的权利属于招标人

B.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

C.招标人应当在收到评标报告时公示中标候选人

D.招标人和中标人应当自中标通知书送达之日起20日内订立书面合同

230.可以不进行施工招标的工程项目是（ ）。

A.部分使用国家融资的项目

B.使用国际组织援助资金的项目

C.新能源基础设施项目

D.抢险救灾项目

231.下列施工合同文件中，解释顺序最为优先的是（ ）。

A.合同协议书        B.中标通知书

C.专用合同条款      D.通用合同条款

232.投标报价活动的核心工作是（ ）。

A.市场询价         B.详细估价及报价

C.确定投标策略     D.复核工程量

233.某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为7000万元、6000万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价是（ ）万元。

A.5720      B.6240     C.5760      D.6280

234.根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015），下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（ ）。

A.营业执照的有效性

B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性

C.投标函上签字与盖章的合法性

D.投标文件是否实质性响应招标文件

235.投标保证金的数额一般为投标价的（ ）左右，但最高不得超过（ ）万元人民币，投标保证金有效期应当超出投标有效期的（ ）。

A.2％  80  30

B.3％  80  30

C.2％  90  20

D.2％  80  20

236.下列选项不属于合同分析资料的是（ ）。

A.合同总体分析        B.网络图

C.横道图              D.施工日记

237.当出现下列合同文件互相矛盾时，（ ）的解释顺序最后。

A.补充协议           B.合同协议书

C.合同专用条款       D.合同通用条款

238.要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于（ ）。

A.工期索赔     B.费用索赔

C.变更索赔     D.其他索赔

239.支付担保中担保额度一般为工程总额的（ ）。

A.5％    B.20%~25％     C.40％     D.80％

240.工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，对此做出的索赔具体为（ ）。

A.道义索赔    B.总索赔     C.明示索赔     D.单项索赔

241.采用银行的有条件保函，在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由（ ）对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。

A.承包人     B.发包人      C.担保人     D.监理人

242.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查暂行办法》规定，（ ）应当将施工图送施工图审查机构审查。

A.施工单位                     B.监理单位

C.建设单位                     D.设计单位

243.项目后评价是工程项目实施阶段管理的延伸，它的基本方法是（ ）

A.统计法                       B.比例法

C.理论计算法                   D.对比法

244.对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行（ ）。

A.核准制                       B.责任制

C.审批制                       D.备案制

245.业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的合同属于（ ）。

A.单项工程或者特殊专业工程承包合同

B.施工总承包合同

C.EPC承包合同

D.工程施工合同

246.下列关于CM（Construction Management）模式的说法中，错误的是（ ）。

A.CM模式特别适用于实施周期长、工期要求紧迫的大型复杂工程项目

B.CM模式有利于控制工程质量和造价

C.CM承包模式使工程项目实现有条件的“边设计、边施工”

D.快速路径法施工并不适合CM承包模式

247.关于Partnering模式的说法，正确的是（ ）。

A.Partnering协议是业主与承包商之间的协议

B.Partnering模式是一种独立存在的承发包模式

C.Partnering模式特别强调工程参建各方基层人员的参与

D.Partnering协议不是法律意义上的合同

248.成本控制方法中，（ ）是对工程项目成本/进度进行综合控制的一种分析方法。

A.工期——成本同步分析法              B.挣值法

C.项目成本分析表法                    D.比率法

249.成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，仅就此三项工作而言，其正确的工作流程是（ ）。

A.成本核算→成本分析→成本考核

B.成本分析→成本考核→成本核算

C.成本考核→成本核算→成本分析

D.成本分析→成本核算→成本考核

250.下列关于工程代建制的说法中，正确的是（ ）。

A.工程代建制是一种针对经营性政府投资项目的建设实施组织方式

B.工程代建单位参与工程项目前期的策划决策和建成后的经营管理

C.在项目建设期间，工程代建单位存在经营性亏损或盈利

D.工程代建制由专业化的工程项目管理单位作为代建单位

251.推行全过程工程咨询，是一种（ ）的重要体现。

A.传统项目管理转变为技术经济分析

B.将传统“碎片化”咨询转变为“集成化”咨询

C.将实施阶段咨询转变为投资决策咨询

D.将造价专项咨询转变为整体项目管理

252.双代号网络计划中，关于关键节点的说法正确的是（ ）。

A.关键工作两端的节点必然是关键节点

B.关键节点的最早时间与最迟时间必然相等

C.关键节点组成的线路必然是关键线路

D.两端是关键节点的工作必然是关键工作

253.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用货款贴息方式的政府投资项目，政府需要审批（ ）。

A.项目建议书                         B.可行性研究报告

C.工程概算                           D.资金申请报告

254.某施工组织机构如下图所示，该组织机构属于（ ）组织形式。

A.直线制      B.职能制       C.直线职能制     D.矩阵制

255.下列流水施工参数中，属于空间参数的是（ ）。

A.施工过程和流水强度                 B.工作面和流水步距

C.施工段和工作面                     D.流水强度和流水段

256.工程项目风险管理中，风险识别的主要成果是（ ）。

A.风险概率分析                       B.风险清单

C.风险等级划分                       D.风险后果

257.与BOT融资方式相比，TOT融资方式的特点是（ ）。

A.信用保证结构简单

B.项目产权结构易于确定

C.不需要设立具有特许权的专门机构

D.项目招标程序大为简化

258.为核算施工成本，施工项目经理部应建立和健全以（ ）为对象的成本核算财务体系。

A.单位工程                           B.单项工程

C.分部工程                           D.分项工程

259.在完善的保险制度下，发达国家和地区的造价咨询企业所采用的典型模式是（ ）。

A.合伙制                             B.公司制

C.股份制                             D.契约制

260.某固定节拍流水施工，其中施工过程m=3，施工段n=4，流水节拍t=2，其中施工过程I和施工过程Ⅱ之间组织间歇一天，该流水施工总工期为（ ）天。

A.10          B.11           C.12          D.13

261.利用已建成的项目为新项目进行融资的模式是（ ）。

A.BOT         B.TOT          C.ABS         D.PPP

262.项目策划首要任务是根据建设意图进行项目（ ）。

A.比选和决策                         B.决策和定义

C.定义和定位                         D.定位和比选

263.施工许可证的有效期限，建设单位应当自领取施工许可证之日起（ ）个月开工。

A.1           B.2           C.3            D.6

264.建设工程最低保修期限不为2年的是（ ）。

A.电气管道                           B.给排水管道

C.设备安装工程                       D.主体结构工程

265.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分项工程的是（ ）。

A.地基与基础                         B.装饰装修

C.土方开挖工程                       D.砌体结构

266.价值工程中的总成本是指（ ）。

A.生产本钱                          B.产品寿命周期本钱

C.使用本钱                          D.使用和维修费用

267.在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计方法中，可降低单位建筑面积造价的是（ ）。

A.增加住宅层高                     B.分散布置公共设施

C.增大墙体面积系数                 D.减少结构面积系数

268.一般住宅建筑平面多为矩形，既有利于施工又比较经济的设计选型是（ ）。

A.2～3个住宅单元、房屋长度40m～60m

B.3～4个住宅单元、房屋长度60m～80m

C.2～3个住宅单元、房屋长度60m～80m

D.3～4个住宅单元、房屋长度80m～100m

269.某项两年期借款，年名义利率12%，按季度计息，则每季度的有效利率为（ ）。

A.3.00%        B.3.03%      C.3.14%         D 3.17%

270.与工程项目财务分析不同，工程项目经济分析的主要标准和参数是（ ）。

A.净利润和财务净现值             B.净收益和经济净现值

C.净利润和社会折现率             D.市场利率和经济净现值

271.投资方案经济效果评价中，利息备付率是指（ ）。

A.息税前利润与当期应付利息金额之比

B.息税前利润与当期应还本付息金额

C.税前利润与当期应付利息金额

D.税前利润与当期应还本付息金额

272.在下列（ ）情况下，为保持盈亏平衡，可提高销售量。

A.固定成本降低

B.单位产品单价提高

C.单位产品可变成本降低

D.单位产品销售税金及附加提高

273.敏感性因素分析用于项目风险分析的作用（ ）。

A.初步识别风险因素

B.确定风险因素发生概率的分部范围

C.多方案比选并提出应对方案

D.确定风险的综合等级

274.住宅小区规划中影响工程造价的主要因素有（ ）。

A.建筑物平面形状、周长系数

B.单元组成、建筑结构

C.户型、住户面积

D.占地面积、建筑群体的布置形式

275.发包人应在（ ）把履约担保退还给承包人。

A.竣工验收合格14天内

B.工程接收证书颁发后28天内

C.颁发工程接收证书28天内

D.收到履约保证书14天内

276.某拟建项目预算费用2000万元，已完工程预算费用2100万元，已完工程实际费用2050万元，以下说法正确的是（ ）。

A.费用超支，进度滞后

B.费用超支，进度提前

C.费用节支，进度超前

D.费用节支，进度滞后

277.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托（ ）提出设计方案。

A.原设计单位或其他设计单位

B.原设计单位或具有相应资质等级的设计单位

C.原设计单位和监理单位

D.装修施工单位和监理单位

278.在项目决策阶段，环境治理方案比选中的技术水平对比，主要是比较（ ）。

A.选用设备的先进性、可靠性            B.治理效果对比

C.管理及监测方式对比                  D.环境效益对比

279.BIM技术使用三维全息信息技术，全过程地反映了（ ）中的重要要素信息，对于科学实施施工管理是个革命性的技术突破。

A.建筑施工                            B.建筑发展

C. 建筑寿命                           D.建筑行业

280.在设计阶段，BIM可以对一些设计上需要进行模拟的东西进行模拟实验，如节能模拟、紧急疏散模拟、日照模拟、热能传导模拟等；这是利用的BIM技术的（ ）性质。

A.协调性         B.模拟性       C.互用性     D.优化性

281.自动计算工程量软件内置了（ ），通过计算机对图形自动处理，实现工程量自动计算，可以直接按计算规则计算出工程量，全面准确体现清单项目。

A.定额子目          B.清单子目

C.定额计算规则      D.工程量清单计算规则

282.建设单位在（ ）可根据不同的项目方案建立初步的建筑信息模型，BIM数据模型的建立，结合可视化技术、虚拟建造等功能，为项目的模拟决策提供了基础。

A.决策阶段    B.设计阶段    C.施工阶段    D.招投标阶段

283.BIM技术在（ ）阶段的应用有利于招标方控制造价和投标方报价的编制，提高招投标工作的效率和准确性，并为后续的工程造价管理和控制提高基础数据。

A.设计阶段     B.施工阶段    C.招投标阶段   D.竣工结算

284.（ ），国务院印发了《促进大数据发展行动纲要》。

A.2013年9月      B.2015年9月

C.2015年1月      D.2014年9月

285.装配式建筑中，预制墙构件运输途中应采取（ ）运输。

A.平放 B.竖直立放 C.斜放 D.倒放

286.装配式建筑中，预制外墙底部的“水平拼缝”采用（ ）处理，以防渗水。

A.外高内低 B.内低外高 C.平口 D.斜口

287.在装配式建筑对中有时需要对构件进行拆分设计，下列不属于构件拆分的原因的是（ ）。

A.便于进行吊装                  B.便于生产与运输

C.构件尺寸要求                  D.便于现场吊装

288.2016年2月6日，中共中央、国务院印发了《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，其中指出，力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到（ ）。

A.10%    B.20%    C.30%    D.50%

289.用钢筋尾料制作马凳、土支撑，属于绿色施工的（ ）。

A.节材与材料资源利用

B.节水与水资源利用

C.节能与能源利用

D.节地与土地资源保护

290.利用消防水池或者沉淀池，收集雨水及地表水，用于施工生产用水，属于绿色施工的（ ）。

A.节材与材料资源利用             B.节水与水资源利用

C.节能与能源利用                 D.节地与土地资源保护

第二部分 多项选择题

1.关于工程价款优先受偿权的说法，正确的是（ ）。

A.未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的人民法院不予支持

B.建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持

C.承包人行使优先受偿权自发包人应当给付建设工程价款之日起算

D.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院应予支持

E.发包人与承包人约定建设工程价款优先受偿权预先放弃有效

2.关于建设工程的最低保修期限，为设计文件规定的该工程的合理使用年限是（ ）。

A.装饰装修工程      B.地基基础工程

C.电气管线工程      D.主体结构工程      E.供冷系统

3.根据《企业所得税法》，企业下列收入中应当缴纳企业所得税的有（ ）。

A.租金收入

B.接受捐赠收入

C.股息、红利等权益性投资收益

D.特许权使用费收入

E.财政拨款

4.下列权利中，属于用益物权的有（ ）。

A.土地承包经营权      B.租赁权

C.建设用地使用权      D.地役权        E.居住权

5.根据《建设工程质量管理条例》，隐蔽工程在隐蔽前施工，企业应当及时通知单位有（ ）。

A.勘察单位

B.设计单位

C.建设单位

D.安全生产监督机构

E.建设工程质量监督机构

6.下列选项中关于预制构件堆放正确的有（ ）。

A.通常情况下梁、柱等细长构件宜竖向堆放

B.叠合板预制楼板水平叠放层数不应大于6层

C.预制阳台水平叠放不应超过4层

D.通常情况下，墙板宜水平堆放

E.预制楼梯水平堆放不应超过6层

7.以下施工合同中，属于无效合同的是（ ）。

A.与无相应资质的施工单位签订的合同

B.当事人对合同内容有重大误解的

C.合同一方受胁迫签订的合同

D.发包人要求承包人垫资施工的合同

E.依法应进行招标而未招标，直接与承包人签订的合同

8.下列标准属于强制性标准的有（ ）。

A.工程建设通用的信息技术要求

B.工程建设通用的有关安全、卫生和环保的标准

C.工程建设通用的术语、符号、代号、制图方法标准

D.工程建设通用的试验检验和评定方法

E.工程建设勘察、规划、设计及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准

9.下列行为需要缴纳契税的有（ ）。

A.土地使用权转让

B.土地使用权出让

C.房屋买卖、赠与、互换

D.以作价投资，偿还债务、划转、奖励等方式转移土地

E.土地经营权的转移

10.根据《房产税暂行条例》，关于房产税的说法，正确的有（ ）。

A.房产税在城市、县城、建制镇和工矿区征收

B.房产税由产权所有人缴纳

C.房产税依照房产原值一次减除10%～30%后的余值计算缴纳

D.个人所有非营业用的房产免纳房产税

E.房产税依照房产租金收入计算缴纳的，税率为1.2%

11.《国务院关于投资体制改革的决定》，不使用政府资金投资建设的企业投资，政府实行（ ）制度。

A.审批制  B.核准制  C.承诺制  D.登记备案制  E.审查制

12.建筑许可包括（ ）。

A.建筑工程许可

B.从业资格

C.营业范围

D.招标范围

E.建设投资规模许可

13.合同争议的解决方式有（ ）。

A.和解        B.仲裁

C.行政复议    D.诉讼      E.调解

14.下列费用中，属于“与项目建设有关的其他建设费用”的有（ ）。

A.建设单位管理费         B.工程监理费

C.建设单位临时设施费     D.施工单位临时设施费

E.市政公用设施费

15.根据工程项目达到竣工验收、交付使用的标准，应该设计要求与主体工程同时建成使用的设施有（ ）。

A.消防设施

B.环境保护设施

C.节能减排设施

D.劳动安全卫生设施

E.职工基本生活设施

16.建设项目决策阶段影响工程造价的主要因素有（ ）等。

A.设备方案       B.建设地区及建设地点

C.环境保护措施   D.项目建设规模      E.移民安置

17.确定项目建设规模需要考虑的政策因素有（ ）。

A.国家经济发展规划     B.产业政策

C.生产协作条件        D.地区经济发展规划

E.技术经济政策

18.下列属于单位建筑工程概算的内容的是（ ）。

A.一般土建工程概算         B.给排水、采暖工程概算

C.通风、空调工程概算       D.弱电工程概算

E.电气设备及安装工程概算

19.在工程项目招标过程中，划分标段时应考虑的因素有（ ）。

A.管理要求          B.法律要求

C.工地管理          D.建设资金到位率

E.履约保证金的数额

20.下列工程项目中，不宜采用固定总价合同的有（ ）。

A.建设规模大且技术复杂的工程项目

B.施工图纸和工程量清单详细而明确的项目

C.施工中有较大部分采用新技术，且施工单位缺乏经验的项目

D.施工工期紧的紧急工程项目

E.承包风险不大，各项费用易于准确估算的项目

21.为规范我国装配式钢结构建筑的建设，按照适用、经济、安全、绿色、美观的要求，全面提高装配式钢结构建筑的（ ），制定装配式钢结构建筑技术标准。

A.环境效益        B.安全效益

C.社会效益        D.质量效益        E.经济效益

22.材料询价的内容包括（ ）。

A.材料价格          B.供应数量

C.运输方式          D.保险和有效期

E.种类和销量

23.研究招标文件应做的工作包括（ ）。

A.研究工程量清单和技术规范     B.熟悉并详细研究设计图样

C.研究合同主要条款             D.调查投标环境

E.熟悉投标单位须知

24.招标人在招标文件中一般会明确进行工程现场踏勘的时间和地点。投标人对一般区域调查重点注意（ ）

A.自然条件调查       B.施工条件调查

C.市场条件调查       D.现场附近的生活设施、治安等情况的调查

25.发承包双方应在合同条款中对（ ）事项进行约定。

A.安全文明施工措施的支付计划、使用要求

B.承担计价风险的内容、范围

C.竣工结算编制与审核、支付及时间

D.工程质量保证金的数额、预留方式及时间

E.违约责任及发生工程价款争议的解决方法及时间

26.国际工程招标一般采用最低价中标或合理低价中标方式,标价由（ ）等其他费用组成。

A.直接费用       B.间接费用

C.利润           D.风险费          E.规费

27.关于工程变更的范围，下列说法正确的有（ ）。

A.取消合同中任何一项工作，且被取消的工作由发包人或其他人实施

B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性

C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸

D.改变合同中任何一项工作的施工时间

E.为完成工程需要追加的额外工作

28.在《标准施工招标文件》中，合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔费用的事件有（ ）。

A.发包人要求向承包人提前交付材料和设备

B.发包人要求承包人提前竣工

C.施工过程发现文物、古迹

D.异常恶劣的气候条件

E.法律变化引起的价格调整

29.下列事件的发生，按照《标准施工招标文件》中相关合同条件，只获得费用补偿的有（ ）。

A.基准日后法律的变化

B.工程师对已覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果不合格

C.工程移交后因发包人原因出现的新的缺陷或损坏的修复

D.发包人提供工程设备不合格

E.工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行

30.建设工程进度款支付申请中周期合计完成的合同价款包括（ ）。

A.本周期已完成单价项目的金额

B.本周期应支付的总价项目的金额

C.本周期应扣回的预付款

D.本周期已完成的计日工价款

E.本周期应增加的金额

31.费用偏差与进度偏差常用挣得值公式表示,下列正确的是（ ）。

A.费用偏差（CV）＝BCWP－ACWP

B.费用偏差（CV）＝ACWP －BCWP

C.进度偏差（SV）＝BCWP－BCWS

D.进度偏差（SV）＝BCWS－BCWP

32.常用偏差分析的方法有（ ）。

A.横道图法                         B.时标网络图法

C.曲线法                           D.表格法

33.关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有（ ）。

A.竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据

B.竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对

C.造价咨询机构审核结论与承包人竣工结算文件不一致时，以审核结论为准

D.合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算

E.竣工结算办理完毕，复核后仍有异议的，有异议部分由发承包双方协商解决，协商不成的，按照合同约定的争议解决方式处理。

34.建设单位与使用单位在办理交付资产的验收交接手续时，通过基本建设项目交付使用资产总表反映了交付使用资产的全部价值，包括（ ）的价值。

A.其他资产         B.流动资产

C.无形资产         D.固定资产         E.有形资产

35.在工程项目设计阶段，形成的计价文件有（ ）。

A.投资估算     B.设计概算

C.修正概算     D.施工预算     E.施工图预算

36.对建设单位而言，工程项目总分包模式的特点有（ ）。

A.需要管理的合同数量多

B.组织管理和协调工作量少

C.选择的总承包单位范围小

D.不利于控制工程造价

E.有利于缩短建设周期

37.工程项目中设计概算常用的审查方法包括（ ）。

A.分类整理法      B.层次分析法

C.查询核实法      D.对比分析法      E.联合会审法

38.预备费包括（  ）。

A.建设期利息     B.价差预备费

C.借款利息       D.基本预备费       E.建筑安装工程费

39.工程定额按照不同用途可分为（ ）

A.施工定额       B.预算定额

C.概算定额       D.估算指标        E.企业定额

40.可采用分部分项工程项目清单方式编制的措施项目有（ ）。

A.混凝土模板及支架      B.二次搬运

C.垂直运输              D.超高施工增加     E.冬雨季施工

41.属于计价定额的有（ ）。

A.施工定额    B.预算定额

C.概算定额    D.概算指标      E.投资估算指标

42.安全文明施工费的内容（ ）。

A.环境保护费     B.文明施工费

C.安全施工费     D.临时设施费      E.劳动保护费

43.设计概算的审查内容包括（ ）。

A.概算编制的深度      B.概算编制的依据

C.概算的经济合理性    D.概算技术先进性

E.概算内容

44.以下属于直接费用的有（ ）。

A.耗用的材料费用         B.耗用的人工费用

C.耗用的机械使用费用     D.耗用的企业管理费用

E.缴纳的规费

45.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程量的说法正确的有（ ）。

A.采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量应按照单价合同的规定计算

B.采用预算方式发包形成的总价合同，总价合同各项目的工程量即为最终工程量

C.采用单价合同的，承包人应当每月向发包人提交已完工程量报告

D.采用单价合同的，工程量必须以承包人完成合同工程应当计算的工程量确定

E.采用单价合同的，发包人应在收到报告后7天内审核，自行确定计量结果

46.关于编制招标文件的说法，正确的是（ ）。

A.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，可以以口头的形式通知所有招标文件接受人

B.招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件

C.国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求

D.招标文件中不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容

E.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分

47.下列工作所需时间不计入招标投标投诉处理时限的是（ ）。

A.层报   B.检验    C.检测    D.调解    E.专家评审

48.下列情形中，评标委员会应当否决投标的有（ ）。

A.投标联合体没有提交共同投标协议的

B.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的

C.投标文件未经投标单位盖章和单位位负责人签字的

D.投标报价超过标底上下浮动范围的

E.投标人不符合招标文件规定的资格条件的

49.下列费用中，由招标人填写金额，投标人直接计人投标总价的有（ ）。

A.材料设备暂估价

B.专业工程暂估价

C.暂列金额

D.计日工单价

E.总承包服务费

50.（ ）是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

A.公开招标      B.有限制招标

C.无限制招标    D.议标            E.邀请招标

51.劳务分包合同规定，当发生（ ）情况之一的，工程承包人应当承担违约责任。

A.工程承包认违反合同的约定

B.劳务分包人违约

C.工程承包人不按时向劳务分包人支付劳务报酬

D.不可抗力

E.工程承包人不按约定履行合同义务

52.劳动分包合同主要条款主要包括（ ）。

A.劳务分包人资质情况

B.质量标准

C.劳务分包工作对象及提供劳务内容

D.分包工作期限

E.进度计划

53.投标担保的形式有（ ）。

A.现金      B.支票      C.银行汇票     D.履约保证书

54.劳务分包合同规定，劳务报酬可以采用（ ）方式。

A.固定劳动报酬（含管理费）

B.约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算

C.约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按图计算

D.约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算

E.约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按图计算

55.履约担保的形式（ ）。

A.银行保函

B.履约担保书

C.预留金

D.预付款

56.（ ）是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

A.公开招标

B.有限制招标

C.无限制招标

D.议标

E.邀请招标

57.建筑市场的主体包括（ ）。

A.业主

B.承包商

C.工程咨询公司

D.政府部门

58.下列选项中属于装配式混凝土建筑结构设计中的拆分设计原则的是（ ）。

A.应考虑结构的合理性

B.考虑专业的合理性

C.接缝选在应力较小的部位

D.应在应力较大部位设置后浇带

E.尽可能统一和减少构件规格

59.绿色施工中“四节一环保”指的是（ ）

A.节材       B.节水     C.节地    D.节能    E.环境保护

60.施工单位应编制包含绿色施工管理和技术要求的工程（ ），并经审批通过后实施。

A.绿色施工组织设计

B.绿色施工方案

C.绿色施工专项方案

D.绿色建筑评价标准

E.绿色建筑认证

61.对于建筑物来说，节能的主要途径有（ ）。

A.增大建筑物外表面积

B.加强外窗保温

C.提高门窗的气密性

D.加强外墙保温

E.增加层高

62.投标担保金额一般不超过投标总价的（ ）。

A.3%     B.5%     C.2%     D.80万元

63.投标人作为建设工程项目招投标的主要参与者，其应满足的条件包括（ ）。

A.符合法律、法规规定的条件

B.必须有组织开标、评标、定标的能力

C.必须有审查招标单位资质的能力

D.必须有与招标文件要求相适应的人力、物力和财力

E.必须有符合招标文件要求的资质证书和相应的工作经验与业绩证明

64.建设工程项目招投标应遵循的原则有（ ）。

A.合法原则

B.公开原则

C.公平、公正原则

D.诚实信用原则

E.求效择优原则

65.按承包人的所处的地位划分，建设工程项目承发包模式可分为（ ）。

A.总承包   B.分承包   C.联合承包   D.平行承包   E.垂直承包

66.工程项目施工招标一般划分为（ ）三个阶段。

A.招标准备     B.招标实施

C.定标成交     D.履约         E.评标

67.每一发包工作内容选用哪种合同类型，应根据工程项目特点、技术经济指标以及确保工程成本、工期和质量的要求等因素综合考虑后决定。合同类型选取的主要影响因素有（ ）。

A.项目规模和复杂程度

B.工程设计的具体、明确程度

C.施工技术

D.对施工要求的紧迫程度

E.工程质量

68.招标准备阶段工作由招标人完成，主要包括（ ）。

A.建设工程项目报建

B.建设单位资质审查

C.招标备案

D.资格预审文件与招标文件的编制与送审

E.发布招标公告

69.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段,主要工作内容包括（ ）。

A.发布招标公告或资格预审公告

B.投标人的资格审查

C.发放招标文件

D.组织勘察现场和投标预备会

E.投标文件的接收

70.定标成交阶段的主要工作包括（ ）。

A.开标   B.评标    C.定标    D.合同签订    E.履约

71.工程项目施工投标的前期阶段工作主要有（ ）。

A.招标信息跟踪

B.接受资格审查

C.分析招标文件，调查投标环境

D.编制投标文件

E.办理投标担保

72.工程项目施工投标的投标阶段工作主要有（ ）。

A.招标信息跟踪

B.接受资格审查

C.分析招标文件，调查投标环境

D.编制投标文件和办理投标担保

E.送达投标文件并取得投标担保回执

73.工程项目施工投标文件由（ ）三部分组成。

A.工程量清单

B.投标函

C.商务标

D.技术标

E.施工方案

74.关于建设工程施工合同解除的说法，正确的有（ ）。

A.施工合同当事人协商一致，可以解除

B.发生不可抗力时合同的解除

C.当事人违约时合同无法解除

D.承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解后以分包的名义分别转包给他人的，发包人有权解除合同

E.合同当事人一方的违约致使合同无法履行的，对方可以解除合同

75.根据《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》中规定控制的室内环境污染物有氡、（  ）及总挥发性有机化合物。

A.甲醛       B.氨       C.锗        D.钾         E.苯

76.对建设单位而言，工程项目总分包模式的特点有（ ）。

A.需要管理的合同数量多      B.组织管理和协调工作量少

C.选择的总承包单位范围小    D.不利于控制工程造价

E.有利于缩短建设周期

77.组织流水施工，表达流水施工所处状态时间参数的是（ ）。

A.流水强度     B.流水节拍

C.流水步距     D.流水施工工期     E.总时差和自由时差

78.实际进度延后影响总工期，需调整进度计划，有效的调整方式是（ ）。

A.加强管理，提高关键工作质量控制，减少返工

B.不增加投入，将关键工作顺序作业改为搭接作业

C.不增加投入，将关键工作平行作业改为顺序作业

D.增加投入，缩短关键工作持续时间

E.增加投入，缩短非关键工作持续时间

79.与传统贷款方式相比，项目融资模式的特点是（ ）。

A.以项目投资人的资信为基础安排融资

B.贷款人可以对项目投资人进行完全追索

C.帮助投资人将贷款安排成非公司负债型融资

D.信用结构安排灵活多样

E.组织融资所需时间较长

80.建设单位应认真做好工程竣工验收的准备工作，主要内容包括（ ）。

A.整理技术资料    B.绘制竣工图

C.技术准备：      D.生产运营管理      E.编制竣工决算

81.建设工程项目按项目的投资效益和市场需求分为（ ）。

A.公益性项目    B.经营性项目

C.竞争性项目    D.基础性项目    E.非经营性项目

82.施工项目成本分析的基本方法（ ）。

A.因素分析法              B.差额计算法

C.强制评分法              D.动态比率法      E.综合成本分析法

83.以下哪些属于质量管理八大原则的内容（ ）。

A.持续改进      B.与供方沟通的关系

C.全员参与      D.过程方法           E.以质量为关注焦点

84.影响资金等值的因素有（ ）。

A.资金发生的时间    B.利率或折现率

C.资金回收方式     D.资金数额          E.资金筹集渠道

85.投资方案经济效果评价的主要内容有（ ）。

A.盈利能力分析    B.偿债能力分析

C.营运能力分析    D.发展能力分析    E.财务生存能力分析

86.价值工程中，属于创新阶段的工作有（ ）。

A.功能评价    B.方案评价     C.提案编写

D.成果评价    E.方案创造

87.关于设计方案评价中综合费用法的说法正确的有（ ）。

A.综合费用法常用多因素评价方法

B.基本出发点在于将建设投资和使用费综合起来考虑

C.综合费用法是一种动态价值指标评价方法

D.既考虑费用，也考虑功能和质量

E.只适用功能和建设条件相同或基本相同的方案

88.关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有（ ）。

A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高

B.流通空间的减少，可相应地降低造价

C.层数越多，则单位造价越低

D.房屋长度越大，则单位造价越低

E.结构面积系数越小，设计方案越经济

89.工程项目限额设计的实施程序包括（ ）。

A.目标实现     B.目标制订

C.目标分解     D.目标推进      E.成果评价

90.工程项目设计方案评价方法单指标法中，比较常用的有（ ）。

A.综合费用法         B.净现值分析法

C.全寿命期费用法     D.价值工程法       E.多因素评分优选法

91.设计方案评价、比选应遵循的原则有（ ）。

A.协调好技术先进性和经济合理性的关系

B.除考虑一次性建设投资，还应考虑项目运营过程中的运维费用

C.建立合理的指标体系，采取有效的评价方法进行方案优化

D.要兼顾近期与远期的要求

92.投资方案的净现值与折现率之间的关系如下图所示。图中表明的正确结论有（ ）。

A.投资方案的内部收益率为 i

B.折现率 i 越大，投资方案的净现值越大

C.基准收益率 i1 时，投资方案的净现值为 NPV

D.投资方案的累计净现金流量为 NPV0

E.投资方案计算期内累计利润为正值

93.某投资方案，基准收益率为15％，假设该方案的内部收益率为18％，那么该方案（ ）。

A.净现值大于零      B.净现值小于零

C.可行              D.不可行         E.无法判定是否可行

94.建设单位与使用单位在办理交付资产的验收交接手续时，通过基本建设项目交付使用资产总表反映了交付使用资产的全部价值，包括（ ）的价值。

A.其他资产    B.流动资产     C.无形资产

D.固定资产    E.有形资产

95.《装配式建筑评价标准》GB/T 51129-2017中装配率计算中包含的评价项包括（ ）。

A.评价项目中缺少的评价项分值总和

B.装修和设备管线指标实际得分值

C.围护墙和内隔墙指标实际得分值

D.主体结构指标实际得分值

E.绿色建筑评价指标实际得分值

96.以下关于绿色建筑的评价不正确的是（ ）。

A.建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能

B.建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志

C.绿色建筑划分应为一星级、二星级、三星级3个等级

D.500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于50％

E.供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝